Додаток

до рішення Вигодської селищної ради

від 15.06.2021  № 485 - 6/2021

ПЛАН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ВИГОДСЬКОЇ   ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2021 РІК

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………3

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА…………………………...…………………………………5

Географічне розташування………………………………………………………...……....5

Демографічна ситуація………………………………………………………...…………..8

Ринок праці……………………………………………………….....................…………..15

Населені пункти та їх характеристика…………………………………………………...17

Стан розвитку інфраструктури, динаміка та особливості соціально-економічного розвитку…….…………………………………………………………………….……….31

Фінансово-бюджетна ситуація………………………………………………….……….81

Інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність Вигодської

територіальної громади………………………………………………………………….90

ІІ. ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ……..…………………………..94

2.1.	Перелік проєктів Вигодської територіальної громади …………...……………..97

2.2.	Перелік Програм  на 2021 рік………………………….........................................105

2.3. Фінансове забезпечення плану соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2021 рік……………………………………………………………...107

2.4. Моніторинг та індикатори результативності виконання плану соціально-економічного розвитку…………………………………………………………………107

ВСТУП

План соціально-економічного розвитку на 2021 рік (далі – План) підготовлено органом місцевого самоврядування, Вигодською селищною радою.

Теперішній світ конкуренції та викликів, браку природних, фінансових, людських ресурсів спонукає усіх суб‘єктів різних ринків шукати нові можливості для розвитку, використовувати власні переваги та можливості для отримання кращого доступу до ресурсів.

Нормативно-правовим забезпеченням Плану соціально-економічного розвитку Вигодської селищної ради на 2021 рік є:

- Конституція України;

- Закон України “Прозасади державної регіональної політики”;

- Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про транскордонне співробітництво";

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- Закон України "Про державні цільові програми";

- ЗаконУкраїни"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

- Закон України "Про Генеральну схему планування території України";

- Інші закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027  роки;

- Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.

Метою розробки Плану соціально-економічного розвитку Вигодської територіальної громади є створення та втілення єдиної політики розвитку громади в контексті єдиної політики розвитку Івано-Франківської області, зростання економічної діяльності, забезпечення соціальних стандартів, реалізації заходів з енергозбереження та пошук позабюджетних джерел економічного зростання регіону, підвищення рівня  життя населення завдяки розв’язанню існуючих проблем, використанню внутрішніх і зовнішніх можливостей територіальної громади.

Керівними принципами роботи Вигодської громади є прозорість, несприйняття корупції, орієнтованість на потреби мешканців та бізнесу як замовників послуг та платників податків.

Досягненню обумовленої мети сприяє вирішення наступних завдань:

- Створення привабливого туристичного продукту.

- Формування інвестиційної привабливості території.

- Залучення робочої сили та зменшення відтоку населення в інші регіони.

- Зняття внутрішньої соціальної напруженості.

- Посилення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників на національному та міжнародному ринках.

- Додаткове висвітлення в ділових або спеціалізованих ЗМІ.

- Внесення свого вкладу в бренд країни або регіону.

8. Створення такого іміджу території, який дозволив би більш інтенсивно розвивати нові для неї види діяльності, які раніше не асоціюювалися з нею.

План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів Вигодської селищної ради та визначає цілі й перспективи соціально-економічного розвитку, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для підвищення спроможності громади.

Результати аналізу сучасних тенденцій публічного управління дають підстави для визначення основних вимог його реформування та водночас застосування маркетингових підходів:

- орієнтації на потреби територіальної громади, як головного споживача;

- оцінки результатів діяльності з позицій громадянина-споживача послуг;

- здійснення раціонального використання потенціалу території   з метою

забезпечення добробуту всієї громади тощо.

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ ВИГОДСЬКОЇ   ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Вигодська територіальна громада згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Калуського району Івано-Франківської області. Розташована на заході Івано-Франківської області. Адміністративним центром Вигодської територіальної громади є смт. Вигода.

Рис. 1. Розташування Вигодської територіальної громади на мапі України

рис 2.  Мапа Вигодської територіальної громади

Вигодська територіальна громада має вигідне географічне розміщення: через її територію проходить автомобільний шлях державного значення Р-21 зі сполученням «Долина-Хуст». Автошлях загальною довжиною 130 км проходить через Калуський район, Вигодську селищну раду, Міжгірський та Хустський райони Закарпатської області до міста Хуст.

На території об’єднаної громади протікають такі річки, як Свіча та Мізунка. Також розташувалися серед Карпатських гір, в с. Новошин-Пшеничник – Лиса гора, вершина якої сягає 1158 м над рівнем моря та найвиша гора у східному напрямку – Городище Велике, 1377 м, яка знаходиться в с. Сенечів.

Територія громади цікава своєю історико-культурною і природною спадщиною, ресурсами, гастрономічними принадами (кулінарна спадщина), вузькоколійною залізницею «Карпатський трамвай» та інтерактивним «Центром спадщини Вигодської вузькоколійки», існуючими курортними місцевостями.

Таб. 1 Коротка характеристика громади в порівнянні з іншими громадами

| Назва громади | 2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Територія, км2 | Населення, осіб | Зареєстровані безробітні, тис. осіб | Сильна сторона, що надає перевагу у розвитку |
| Славська ТГ | 342.2 | 14 326 | 2,0 | Наявність рекреаційних та туристичних ресурсів |
| Долинська ТГ | 372,6 | 49 000 | 1,755 | Наявність бальнеологічних та туристичних ресурсів |
| Вигодська ТГ | 803,394 | 19 165 | 0,402 | Наявність рекреаційних та туристичних ресурсів |
| Болехівська ТГ | 300,4 | 21 200 | 0,668 | Наявність рекреаційних та туристичних ресурсів |

Таб. 2  Порівняльна характеристика Вигодської територіальної громади

у розрізі району та області

| Регіони | Площа, км2 | Відсоткове співвідношенн площі до загальної площірайону/області | Населення чол. | Відсоткове співвідношення населення до загального населеннярайону/області | Густота населення,осіб/км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вигодська ТГ | 803,394 | 22,4% 5,8% | 19 165 | 6,7% 1,4% | 23,9 |
| Калуський район | 3 590 | 25,8% | 284 704 | 20,9% | 79,3 |
| Івано-Франківська область | 13 928 | 100% | 1 361 100 | 100% | 97,7 |

1.2. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Загальна чисельність населення Вигодської територіальноїгромади становить 19 165 осіб. Найбільш населеними пунктами є адміністративний центр – смт. Вигода (2143 мешканці) та с. Старий Мізунь (2902 мешканців).

Таблиця 3. Кількість населення територіальної громади

та кількість дітей віком від 0 до 18 років

| Назва населеного пункту | Кількість населення | Дітей у віці 0-18 років | Відсоток дитячого населення |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоселиця | 1497 | 325 | 22% |
| Сенечів | 961 | 210 | 22% |
| Вишків | 770 | 194 | 25% |
| Кропивник | 1950 | 416 | 21% |
| Новошин | 1029 | 142 | 14% |
| Пшеничник | 667 | 220 | 33% |
| Старий Мізунь | 2903 | 700 | 24% |
| Новий Мізунь | 358 | 64 | 18% |
| Пациків | 783 | 143 | 18% |
| Вигода | 2143 | 461 | 21% |
| Шевченкове | 1933 | 397 | 18% |
| Мислівка | 326 | 76 | 23% |
| Ангелівка | 301 | 57 | 19% |
| Максимівка | 595 | 139 | 23% |
| Лолин | 1005 | 205 | 20% |
| Підліски | 559 | 133 | 24% |
| Ілемня | 1385 | 243 | 18% |
| Всього | 19165 | 4125 | 22% |

Рис. 3. Кількість населення у відсотковому співвідношенні

Чисельність населення впродовж 2021 р. має неоднозначну тенденцію до розвитку: в одних населених пунктах (с.Новошин, с.Пшеничник) – тенденція до зростання, в інших (с. Шевченкове, с. Сенечів, смт.Вигода) – до зниження.

Така динаміка загальної чисельності населення громади дорівнює обласним та загальнодержавним показникам. Також слід зазначити, що динаміка пов’язана зі зменшенням народжуваності та збільшенням смертності, що в підсумку несе за собою від’ємний приріст населення.

Так, найбільша народжуваність спостерігається у смт. Вигода (22 дитини) та с. Старий Мізунь (25 дітей), а найменша – в с.Ангелівка (3 дитини) та с.Пшеничник (3 дітей).

Проте, найбільша смертність також спостерігається у с. Шевченкове (41 особа) с. Старий Мізунь (46 осіб), смт. Вигода (25 осіб), с. Новоселиця (25 особи); найменша – ус. Ангелівка (4 особи), с. Новий Мізунь (5 осіб), с. Вишків (5 осіб). Як наслідок, найбільший приріст –с. Новий Мізунь (+2 особи) та у с. Новошин(+3 особи).  У всіх інших населених пунктах приріст від’ємний. Найнижчий показник приросту в с. Шевченкове (-25 осіб), с. Ілемня (-16 осіб) та с.Сенечів (-10 осіб).

Рис. 4. Кількість дітей у віці від 0 до 18 років

до населення у відсотковому співвідношенні

Таблиця 4. Природній приріст населення

Вигодської територіальної громади за 2020 рік

| Населений пункт | Народилося | Померло | Приріст |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоселиця | 17 | 25 | -8 |
| Сенечів | 9 | 19 | -10 |
| Вишків | 4 | 5 | -1 |
| Кропивник | 24 | 24 | 0 |
| Новошин | 16 | 13 | 3 |
| Пшеничник | 3 | 9 | -6 |
| Старий Мізунь | 25 | 46 | -21 |
| Новий Мізунь | 7 | 5 | 2 |
| Пациків | 7 | 6 | 1 |
| Вигода | 22 | 25 | -3 |
| Шевченкове | 16 | 41 | -25 |
| Мислівка | 3 | 11 | -8 |
| Лолин | 6 | 15 | -9 |
| Ангелівка | 3 | 4 | -1 |
| Максимівка | 7 | 15 | -8 |
| Підліски | 5 | 11 | -6 |
| Ілемня | 5 | 21 | -16 |
| Всього | 179 | 295 | -116 |

Важливу роль грає і механічний приріст населення – це показник міграції, руху населення: приїзди, виїзди. Громада демонструє позитивну тенденцію приросту– кількість осіб, що прибули до громади перевищують кількість осіб, що вибули з неї. Так, найбільше прибуло у с. Новоселицю (84 осіб) та с. Старий Мізунь (33 осіб) а найменше – у с. Максимівка (7осіб) та с.Новий Мізунь (7 осіб). Найбільше вибуло у с. Старий Мізунь (42 особи) та смт. Вигода (59 осіб), найменше – у с. Новий Мізунь (5 осіб). В результаті, найбільший додатній приріст у с. Новоселиця (62 особи) та смт. Вигода (10 осіб).

Таблиця 5. Механічний приріст населення Вигодської селищної ради

за 2020 рік

| Населений пункт | Прибуло | Вибуло | Приріст |
| --- | --- | --- | --- |
| Новоселиця | 84 | 22 | 62 |
| Сенечів | 10 | 16 | -6 |
| Вишків | 14 | 9 | 5 |
| Кропивник | 19 | 21 | -1 |
| Новошин | 11 | 6 | 5 |
| Пшеничник | 10 | 3 | 7 |
| Старий Мізунь | 33 | 42 | -9 |
| Новий Мізунь | 7 | 5 | 2 |
| Пациків | 9 | 9 | 0 |
| Вигода | 28 | 31 | -3 |
| Шевченкове | 28 | 34 | -6 |
| Мислівка | 11 | 3 | 8 |
| Лолин | 15 | 23 | -8 |
| Ангелівка | 9 | 5 | 4 |
| Максимівка | 7 | 2 | 5 |
| Підліски | 9 | 10 | -1 |
| Ілемня | 15 | 12 | 3 |
| Всього | 319 | 253 | 67 |

Характеризуючи громаду за віковою структурою варто підкреслити, що переважає працездатне населення у віці 18-60 років, що становить 9917 осіб. Також є чимало населення, старше 60 років – 3795 осіб. В той час як молодь (віком до 18 років) становить 4125 осіб.

Це свідчить про те, що відбувається старіння громади, а також про можливість створення нових робочих місць для працездатного населення.

Таблиця 6. Вікова структура населення Вигодської територіальної громади

| Віковий розподіл | Кількість, осіб |
| --- | --- |
| 0 - 18 | 4 125 |
| 18 - 60 | 9 917 |
| 60 і більше | 3 795 |
| РАЗОМ | 19 165 |

Рис.5. Віковий розподіл населенняВигодської селищної ради

Таблиця 7. Особи, що втратили працездатність у розрізі

населених пунктів Вигодської селищної ради

| Населений пункт | По групах |  |  | Загальна кількість непрацездатних | Відсоток від загальної кількості непрацездатних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |  |
| Новоселиця | 3 | 22 | 13 | 47 | 5,04 |
| Сенечів | 3 | 14 | 14 | 31 | 3,33 |
| Вишків | 0 | 10 | 5 | 15 | 1,61 |
| Кропивник | 7 | 37 | 45 | 89 | 9,55 |
| Новошин | 4 | 21 | 35 | 60 | 6,44 |
| Пшеничник | 6 | 15 | 25 | 46 | 4,94 |
| Старий Мізунь | 12 | 38 | 74 | 124 | 12,98 |
| Новий Мізунь | 0 | 7 | 6 | 13 | 1,39 |
| Пациків | 3 | 9 | 15 | 27 | 2,90 |
| Вигода | 6 | 45 | 63 | 114 | 12,23 |
| Шевченкове | 6 | 33 | 55 | 94 | 10,09 |
| Мислівка | 0 | 6 | 9 | 15 | 1,61 |
| Лолин | 8 | 23 | 17 | 48 | 5,15 |
| Ангелівка | 0 | 3 | 10 | 13 | 1,39 |
| Максимівка | 2 | 13 | 20 | 35 | 3,76 |
| Підліски | 3 | 14 | 12 | 29 | 3,11 |
| Ілемня | 6 | 37 | 92 | 135 | 14,48 |
| Разом | 69 | 347 | 510 | 935 |  |

1.3. РИНОК ПРАЦІ

Проблеми зайнятості населення та розвитку ринку праці в Україні в цілому так чи так регулярно привертають увагу вітчизняних ЗМІ та політиків, не говорячи вже про експертне середовище. І це цілком закономірно, оскільки питання зайнятості населення, заробітної плати та інші проблеми розвитку ринку праці знаходяться у сфері не лише суто економічних, а й соціально-політичних інтересів і широкого загалу, і політиків. Що ж стосується функціонування вітчизняного ринку праці, то воно залежить не лише від стану економіки України, а й від попиту та пропозиції робочої сили у Європі.

На території Вигодської селищної ради функціонують великі підприємства, завдяки яким працевлаштовано багато жителів громади. Так, наприклад, підприємство ТзОВ «Уніплит» було засновано у 2000 році: саме тут найбільше працевлаштовано працівників ( штатна чисельність 529 чол.). Державне підприємство «Вигодське лісове господарство» налічує штатних працівників – 410 чоловік, ТзОВ «Мілвуд»  створило 43 робочі місця.

Найбільше працевлаштовано працівників у сфері лісового господарства, бюджетній сфері, торгівлі.

В Долинському районному центрі зайнятості перебувають на обліку 107 безробітних та отримують допомогу в пошуку роботи.

Таб. 8 Загальні тенденції зміни зареєстрованих безробітних  (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Регіони | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громада | 394 | 330 | 304 | 299 | 333 | 402 |
| Район | 1564 | 1237 | 1245 | 1205 | 1269 | 1755 |
| Область | 51 200 | 53 500 | 51900 | 47 900 | 44 600 | 28 059 |

Таб.9   Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Галузі та види діяльності | 2020 |
| --- | --- |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство | 39 |
| Промисловість | 100 |
| Будівництво | 12 |
| Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту. | 64 |
| Готелі та ресторани | 33 |
| Транспорт і зв'язок | 9 |
| Фінансова діяльність | 5 |
| Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам | 6 |
| Державне управління | 18 |
| Освіта | 69 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 31 |
| Колективні, громадські та особисті послуги | - |
| Інші види діяльності | 16 |

Таб.10    Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ)

| Показники | 2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Громада | Область |
| Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до економічно активного населення працездатного віку) | - | - |
| Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність зареєстрованих безробітних, поділена на кількість вакантних робочих місць) | 15-17 | 22 |

1.4. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ВИГОДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рис. 6 селище Вигода

Селище Вигода – наймолодше поселення Долинщини, засноване у 1883 році на землях старовинного села Пациків. Саме тоді було завершене будівництво 12 км відтиску залізниці з Долини до підприємства барона Поппера, а також відкрито приміщення станції під вивіскою «Вигода».

Після воєнної розрухи, у Вигоді починає господарювати англійський капітал – фірма «Карпатське лісове товариство», що входило до англійського концерну.

У 1944 році була заснована середня українська школа. Нове її приміщення було збудоване у 1967 році, добудоване у 1978 році. Гордістю вигодян є музична школа, яка заснована у 1958 році. У 1970 році за кошти лісокомбінату збудовано Будинок культури із залом на 400 глядачів, який і сьогодні є центром культурного життя вигодян. Хор «Прикарпатські самоцвіти» під керівництвом заслуженого працівника культури України Мирона Андрусіва, ось уже четвертий десяток років підтверджує звання народного.

Найстарішим пам’ятником селища є Хрест, встановлений на пам’ять про скасування панщини у 1848 році. У парку є братська могила воїнів Червоної армії, які полягли за визволення селища й околиць від фашистів.

У центрі селища споруджено обеліск на пам’ять про жителів селища, які загинули на фронтах Другої світової війни.

Рис. 7 село Пациків

Село Пациків розкинулося на схід від селища Вигода за 8 км від м.Долини. Перша письмова згадка про Пациків датується 1625 роком. Через село протікає річка Свіча.

Існує версія, що засновником був моравський господар Пацік, який володів частиною земель.

У 1091 році засновано християнський монастир отців Василіян, фундатором якого був Андрій Журавський. Він же у 1686 році розпочав будівництво кам’яної церкви, яку в 1691 році було освячено. У 1792 році,  монастир був ліквідований, а ченці перебралися до Гошівського монастиря. Церква Успення Пресвятої Богородиці збереглася до наших днів і є найдавнішою на Долинщині.

Жителі Пацикова активно включалися у всенародну визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького. У 1896 році засновано товариство «Просвіта».У липні 1902 року в селі відбулося перше січове свято, організоване «Просвітою».

У 1991 році на пам’ять про проголошення незалежності України біля клубу споруджено пам’ятник у формі Тризуба.

Рис. 8 село Вишків

На 40-му кілометрі автотраси Долина-Хуст, у мальовничому куточку посеред Карпат, розташувалося гірське село Вишків.

Засноване в середині ХІІІ століття, свою назву поселення пов’язує з такою легендою. Першими його жителями були втікачі від татаро-монгольської навали. В одній такі сім’ї, батько вирішив розділити освоєну ним землю між двома дорослими синами. На межі забив ків (так горяни називають кіл). Та молодшому синові дістався гірший шмат поля і він, розсердившись, убив брата. Батько прогнав убивцю, а старшого сина звелів поховати на «виші» (високій горі) і на могилі забити той «ків» розбрату. Щодня згорьований батько ходив на виш до кола, і на згадку про цю трагедію люди назвали своє поселення Вишків.

Займаючи стратегічне розташування серед Карпатських гір, на межі трьох областей, Вишків став ареною кровопролитних боїв між австрійськими і російськими військами у Першу світову війну. Свідченням цього на перевалі є військовий цвинтар, де поховані жертви цієї війни.

Через село протікає річка Мізунка, яка бере початок на його околиці.

У межах села виявлено залишки городища ХІІ-ХІІІ століть, що є пам’яткою старовини.

На пам'ять загиблих на фронтах Другої світової війни у селі встановлено обеліск.

Село займає площу 40 квадратних кілометрів і розкинулось на 8-ми кілометрах вздовж річки Мізунки.

У 1959 році була збудована нова Вишківська школа, у 1975  році – село газифіковано, в 1979 році збудовано великий торговий комплекс, у 1980 році – введено в дію новий адміністративний будинок. У 1992 році на місці, зруйнованому більшовиками, було зведено нову церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 1 вересня 2010 року урочисто відкрито І чергу нового приміщення Вишківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Село має великі перспективи розвитку туризму, зокрема, зимового. Уже сьогодні тут діють два гірськолижні підйомники і турбаза «У генерала», готель «Ялинка».

Рис. 9 село Кропивник

Село розташоване за 12 км від районного центру м.Долини. Перша документальна згадка про Кропивник відноситься до 1399 року. Існує версія, що Кропивник був спалений, а вцілілі жителі втекли у гори, де заснували нове поселення. Адже у наступних згадках Кропивник іменується як прилісок Мізуня. Власне, коли на горі між Мізунем і Кропивником був збудований монастир, який діяв з 1711 по 1765 рр., виник монастирський присілок. Заселення села Кропивник від Мізунського монастиря підтверджується історичними документами.

У 1832 році в Кропивнику вже була своя церква Святого Миколая, а в 1912 році – однокласова школа. В 1918 році школа стала двокласовою.

У 1989 році було створено осередок товариства української мови ім.Тараса Шевченка, а згодом – осередок Руху. Було відновлено стрілецьку могилу, а також впорядковано місце поховання вояків УПА.

У 2005 році в селі відкрито пам’ятник «Борцям за волю України». У 2006 році освячено та відкрито другу церкву УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці.

Рис. 10 село Новий Мізунь

Село Новий Мізунь виникло на початку ХХ століття, коли уряд Австро - Угорщини з метою германізації Галичини сприяв утворенню тут німецьких колоній. На Долинщині утворилося декілька німецьких поселень, серед яких і село Новий Мізунь. Відстань від села до районного центру 13 км.

У радянський післявоєнний період біля села геологи відкрили джерела мінеральної води типу «Нафтуся» і згодом в селі Новий Мізунь були збудовані санаторії-профілакторії Вигодського лісокомбінату та Калуського заводу «Карпатнафтомаш».

Через село протікає річка Мізунка, а також прокладено вузькоколійну залізницю з Вигоди аж до гори Магури. Мальовнича гірська місцевість приваблює туристів і нині профілакторії реконструюються в туристичні бази. З Вигоди у гори туристів доставляє «Карпатський трамвай» по вузькоколійці.

Рис. 11 село Старий Мізунь

Село Старий Мізунь лежить у долині річки Мізунки за 9 км від районного центру і майже впритул підступає до річки Свіча на сході, за якою починається селище Вигода.

За переказами село було засноване ще до Київської Русі як залоза від нападу кочівників і звалося Старе Село. Пізніше сюди був присланий посадник князя Володимира Великого на прізвище Мізинь і село стало називатися Старе село Мізиня.

Село багате своїми культурними традиціями і видатними людьми. Уже в 1914 році тут була чотирикласна українська школа. У селі є гарна мурована церква Воздвиження Чесного Хреста, яку збудовано в 1886 році. В 2005 році громадою УГКЦ збудовано нову церкву недалеко від діючої.

У 1967 році в селі встановлено обеліск загиблим воїнам у роки Другої світової війни, пам’ятний знак на території школи загиблим у роки репресій на Україні, стелла вихідцю з с.Старий Мізунь, В.М.Верховинцю.

Рис. 12 село Новоселиця

Новоселиця – велике перспективне село, розташоване неподалік траси державного значення «Долина –Хуст». Відстань від районного центру близько 7 км.  Площа села – 1066 га. Чисельність населення – 1433. На сьогоднішній день до послуг жителів села є фельдшерсько – акушерський пункт, відділення зв’язку. В селі є початкова школа – 4 класи, в якій навчаються 24 учні та працюють 7 вчителів. Для культурного відпочинку та дозвілля молоді є сільський клуб на 136 місць. В приміщенні сільського клубу розташована бібліотека, площею 24 м2, яка налічує близько 7000 книг. Для духовного та релігійного збагачення селян є церква св. Михаїла. Село Новоселиця повністю електрифіковане та газифіковане.

В селі є історичні пам’ятники: це символічна могила «Борцям за волю України», в центрі розміщений символічний пам’ятник загиблим односельчанам під час Другої  світової війни. В 1929 році біля церкви встановлений хрест на честь загиблих Січових Стрільців.

Рис. 13 село Новошин

Село Новошин розкинулося у підніжжі гори Лиса, вершина якої сягає 1158 м над рівнем моря, на відстані 14 км від м.Долини. Перша згадка про село датується 1451 роком.

У 1903 році у селі засновано осередок «Просвіти», який очолив Дмитро Федірків. У 1842 році громада збудувала церкву Святого Василія, яка збереглася як архітектурна пам’ятка.

Жителі села брали активну участь у визвольній війні українського народу у 1648 році під проводом Богдана Хмельницького.

У 1935 році до села Новошин приїхав молодий вчитель Степан Фрасуляк із дружиною.Тут він заснував молодіжну організацію «Сокіл», яка мала понад 100 членів. Степан Фрасуляк був активним членом ОУН, підтримував тісні зв’язки із Степаном Бандерою.

У селі свято бережуть пам’ять про великих патріотів України. На адмінбудинку (колишній школі) встановлено меморіальну дошку. У селі споруджено пам’ятник – обеліск односельчанам, які загинули на фронтах Другої світової війни.

Рис. 14 село Пшеничник

Село Пшеничник розкинулося у мальовничій місцевості у підніжжя гори Лиса, висота якої 1158 м над рівнем моря.Відстань від села до районного центру становить 16 км.

Одна з версій походження назви села – від потічка Пшеничний.

У 1648 році жителі села брали участь у всенародній визвольній боротьбі. Збудована у 1911 році сільська церква Рождества Пречистої Діви Марії й понині служить громаді для проведення християнських відправ. У 70-ті роки церкву було перетворено на краєзнавчий музей, алеу 1989 році тут заново почали відправляти церковну службу.

У 1970 році у селі встановлено пам’ятник воїнам, які загинули в роки Другої світової війни, а в 1990 році – відновлено могилу «Борцям за волю України».

Рис. 15 село Сенечів

Найвіддаленіше село Сенечів розташоване за 50 км від м.Долини у мальовничій гірській місцевості є унікальним поселенням, початок якого датується 1752 роком. Через село протікає річка Мізунка. Найвища гора у східному напрямку – Городище Велике (1377 м). За переказами село дістало свою назву від перших поселенців. Це було семеро втікачів, які врятувалися від татарського нападу і знайшли безпечне місце на гірській полонині Цебто – сім чів (від чоло).

У 1831 році збудовано церкву Святого Архангела Михаїла, яка є пам’яткою архітектури. У селі є декілька пам’ятних Хрестів. Символічна могила “Борцям за волю України”.

У 1971 році збудовано загальноосвітню школу та клуб, у 1972 році – будинок для вчителів, у 2001 році – адмінприміщення сільської ради.

Рис.16    село Лолин

У гущавині садів на гірських схилах розкинулось село Лолин. З ярів витікають потічки Сировичинець і Лолинець, які під час дощів стають бурхливими та руйнівними. 19 км відділяють село від міста Долини. Колись через нього проходив шлях на Рожнятівщину.

Лолинці особливо пишаються тим, що у 1874 році село відвідав юний Іван Франко, який прибув сюди на запрошення свого гімназійного товариша Ярослава Рошкевича – сина місцевого священика. Тут Франко познайомився з Ольгою Рошкевич, яка залишила глибокий слід у серці поета.

У 1956 році у Лолині встановлено пам’ятник Іванові Франку, а в 1986 році відбулося відкриття нового пам’ятника Каменяреві. Починаючи з 1992 року в останню неділю серпня у Лолині проводиться традиційне свято Франкової поезії, яке з 2002 року набуло статус обласного.

У селі є музей Івана Франка, який спочатку знаходився у школі, а у 2004 році перенесений до новозбудованого Народного дому. У 2012 році в урочистій обстановці відкрито сквер відпочинку «Казкових Франкових героїв».

Церква Святого Миколая збудована у 1892 році.

У селі є ряд історичних пам’яток. Так, у 1996 році на старому цвинтарі реставровано пам’ятник на могилі Марії Примівни, у 2003 році реставровано могилу о.Михайла Рошкевича. У 1967 році при в’їзді у село відкрито обеліск в пам'ять жертвам війни з фашизмом. У 1990 році насипано могилу «Борцям за волю України». Є в селі старий німецький цвинтар.

Рис.   17 село Макмимівка

Село розташоване у передгір’ї Карпат між селами Шевченкове і Лолин на правому березі річки Свіча на віддалі 12 км від м.Долини. Максимівка ділиться на частини: Горішня вулиця, Млаки (Кляштор), Бірок, Груні, Луги, Жолоб, Підчерешина, Площі, Межижбирики, Малі і Великі городи.

Перша письмова згадка про село датується 1400 роком. Вважається, що назва села походить від імені одного із власників цих земель. На честь скасування панщини у 1848 році жителі села встановили Хрест.

У 1875-1877 роках збудовано церкву Пресвятої Тройці, яка є пам’яткою архітектури.

У кінці ХІХ століття у Максимівці започаткувалася «шкільна справа» - громада збудувала школу і ця будівля збереглася. Нині в ній знаходиться медпункт і бібліотека.

У повоєнні роки побудували школу. У 1956 році влада закрила церкву, а в 1980 році було вивезено у Долину й церковні речі. У 1989 році церкву було відкрито і громада власними силами відновила храм, придбала дзвони. У 1990 році на пагорбі навпроти церкви було насипано могилу «Борцям за волю України».

Видатною подією у селі стало відкриття у 1990 році пам’ятника Тарасові Шевченку. Пам’ятник стоїть на узвишші поряд із могилою «Борцям за волю України», а в низу бурлить бистрінь гірської Свічі, що живиться чистими джерелами Карпат.

Рис. 18  село Ангелівка

Село розташоване між селами Максимівка, Лолин та Підліски неподалік річки Свіча. Засноване у 1811 році німцями-колоністами, вихідцями із трьох сусідніх німецьких сіл, із своєю школою і кірхою (Енгельберт). Енгельберт (Ангелівка) було зразковим поселенням німців-євангелистів у Карпатах. Тут збереглися німецькі традиції.

Вважається, що назва села походить від прізвища вчителя і віта Енна.

У 1939 році німці виїхали в Німеччину, а в їхніх хатах поселилися жителі села Лолина, у яких будівлі згоріли під час мадярської акції у селі, а також переселенці з Польщі.

У 1947 році відкрито початкову школу і клуб. Згодом, коли у Підлісках було споруджено восьмирічну школу, діти з Ангелівки стали навчатися у ній, а в шкільних кімнатах розмістилася бібліотека.

Нині у селі залишилось з десяток старих будинків, зведених німцями. Селяни зводять нові просторі будівлі. Кірху переобладнано під церкву Святого Василія. Є в селі клуб і крамниці.

Рис. 19 село Ілемня

Виникло село в долині річки Ілемки в 1582 році. Назва походить від дерева «Ільм» (в народі говорять «ильма»).

У 1648 році жителі села брали активну участь у народному повстанні, за що їх очікувала кривава розправа після відходу Хмельницького.

В 1883 році в селі проживало 733 українці; в 1914—1014 українців, 10 поляків, 22 євреї; в 1924р.— 1010 жителів; в 1935—1250 українців, 14 поляків, 18 євреїв.

В 1866 році в селі була тимчасова школа. В 1914 році в селі була однокласна школа, в 1931— двокласна (школу відвідувало 160 дітей).

У 1939 році в селі проживало 1280 мешканців (1260 українців, 10 поляків, 10 євреїв).

До 1939 року в селі діяв Український Католицький Союз— 40 чоловік, читальня «Просвіти»— 60 чоловік. В селі працювала гута по виплавці заліза і дві склярні.

Рис. 20 село Підліски

Село Підліски знаходиться у південно-західній частині району на відстані 20 км від м.Долини.Через село протікає струмок Нягринець. У 1947 році Нягрин перейменували на Підліски, а у 1995 році у селі утворено сільську раду, діють неповна середня школа, клуб, бібліотека, відділення зв’язку, фельдшерсько-акушерський пункт. Дерев’яна церква Трьох Святих побудована громадою у 1868 році має інкрустований дерев’яний іконостас, а також подарований німецькими колоністами орган. Біля церкви у 1938 році поставлено хрест на честь 950-ліття хрещення Русі-України.

У 1941 році у селі насипана символічна могила «Борцям за волю України», після війни зруйнована і відновлена у 1990 році. Біля могили у 1993 році поставлено хрест на знак 60-річчя голодомору на Україні.

Рис. 21 село   Мислівка

Село Мислівка знаходиться за 30 км від районного центру м.Долина.У давнину село мало назву Бряза. Частина села називалася Йозефсталь, мабуть, від того, що тут видобували залізну руду. У 1832 році тут поселилися німецькі колоністи, які виплавляли залізо. На честь німкені Людвіги й було перейменовано Брязу на Людвиківку. А вже за радянських часів село перейменували на Мислівку.

Село відноситься до Шевченківської сільської ради. Навколишні ліси належать Людвиківському і Правницькому лісництвам Вигодського держлісгоспу. Є в селі початкова школа, клуб з бібліотекою, фельдшерсько-акушерський пункт, дві крамниці, кафе, поштове відділення. На території села розміщуються  відпочинкові бази різних відомств.

Рис. 22 село Шевченкове

Село, яке до 1946 року називалося Велдіж, знаходиться в долині річки Свіча за 14 км від районного центру Долини. Повз село проходить автомагістраль Долина-Хуст, а також магістральні газопроводи на Закарпаття. Існує декілька версій щодо походження села Велдіж. Перша – від розташування посеред гір в долині у вигляді діжки, тобто від слів «велика діжка». Друга витікає із словянської міфології, де слово «жиж» означає «Бог вогню», а «велія жиж» – «великий вогонь» А саме такий вогонь плавив залізо, що було основним промислом населення Велдіжа. Відомо, що в 1810 році в селі діяла гамарня Келера і Вернера, де виплавляли залізо. У 1913 році біля річки Свіча була відкрита кузня, в якій були виготовлені дзвони для сільської церкви.

Уже в 1848 році в селі була однокласова школа. Село Шевченкове має найбільше серед сіл району пам’яток історії та культури. У центрі села стоїть пам’ятник великому Кобзареві, ім’я якого уподобало собі село. Є в селі й майже столітня мурована церква, символічна могила «Борцям за волю України», пам’ятний знак воїнам, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, могила внучки Маркіяна Шашкевича. Шевченківці шанують і оберігають ці пам’ятки своєї історії та культури. Про них розповідають й численні експонати історико-краєзнавчого музею, який відкрито в 1994 році у місцевій середній школі.

Відомі вихідці: Володимир Охримович – етнограф, мовознавець, громадський діяч, дослідник побуту околиць Долинщини;

Клементина Попович – письменниця, громадський діяч, соратниця І.Франка.

1.5. СТАН РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ, ДИНАМІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Транспорт

Через територію проходить автомобільний шлях державного значення Р-21 зі сполученням «Долина-Хуст».

Протяжність доріг становить 44,3 км, значна частина доріг потребує капітального ремонту дорожнього полотна.

Таб. 11. Перелік доріг Вигодської територіальної громади

|  | Назва доріг |  | Протяжність, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С090503 | Старий Мізунь-Кропивник | 4,4 |
| 2 | С090504 | Вигода-Новий Мізунь | 7,2 |
| 3 | С090505 | Шевченкове-Підліски | 5,4 |
| 4 | С090508 | Максимівка -Лолин | 1,7 |
| 5 | С090509 | Вишків-Сенечів | 6,6 |
| 6 | С090510 | Новошин-Пшеничник | 4,0 |
| 7 | С090503 | Вигода-Підбереж | 15 |
| 8 | Р-21 | Долина-Хуст | 83 |

Кількість автобусних маршрутів та щоденних рейсів, діючих на території громади (7 приміських та 2 міжобласні маршрути) достатня, щоб задовольнити потреби місцевого населення в транспортному сполученні.

Автобусні маршрути, що діють на території Вигодської територіальної   громади

Енергетика та екологія

Варто зазначити, що практично всі населені пункту громади (крім с. Кропивник та с.Новий Мізунь) газифіковані, проте всі населені пункти електрифіковані.  Частково проведене вуличне освітлення у всіх населених пунктах. Смт. Вигода забезпечене централізованим водопостачанням та водовідведенням, а с.Новоселиця частково забезпечене централізованим водопостачанням.

В усіх населених пунктах є доступ до швидкісної мережі Інтернет.

В усіх населених пунктах здійснюється вивіз твердих побутових відходів

( обсяг ТВП 14700 м3/рік).

На початку 2018 року запущена в дію перша черга вітрової електростанції потужністю 0,6 МВт

у с.Шевченкове.

У найближчій перспективі планується будівництво  другої черги вітрової електростанції в с. Шевченковому  потужністю 5,4 МВт.

Земельні ресурси

Загальна площа земель Вигодської територіальної громади складає 80 349,40 га. Найбільше земельних площ громади зайнято лісами –62 970,30 га, а також землями сільськогосподарського використання – 9 125,41 га. Найменшу площу займають землі під забудовою – 189,37 га.

Таб. 12. Структура земель Вигодської територіальної громади

| №з/п | Адміністративні утворення | Загальна площа, га | Сільськогосподарські землі, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рілля | сіножаті | пасовища | Вкриті лісовою(деревною та чагарниковою) рослинністю | Під житловою забудовою | Під дорогами |
|  | Вишківський старостинський округ | 5 161,5 | 55,55 | 312,55 | 290,86 | 4073,4 | 4,89 | 19,8 |
|  | Кропивницький старостинський округ | 2 539,0 | 224,99 | 247,40 | 262,7 | 1597,6 | 11,93 | 9,0 |
|  | Лолинський старостинський округ | 1 170,4 | 344,88 | 358,25 | 116,3 | 96,3 | 34,38 | 11,2 |
|  | Новоселицький старостинський округ | 1 065,6 | 199,10 | 50,38 | 31,59 | 519,5 | 9,97 | 11,0 |
|  | Новошинський старостинський округ | 1 709,4 | 521,72 | 182,00 | 193,07 | 528,2 | 20,83 | 8,3 |
|  | Підлісківський старостинський округ | 2 281,2 | 80,58 | 106,7 | 63,43 | 1713,6 | 12,13 | 1,6 |
|  | Сенечівський старостинський округ | 6 701,3 | 139,14 | 357,93 | 1105,95 | 4443,4 | 6,82 | 5,8 |
|  | Вигодська селищна рада | 1 180,2 | 162,30 | 61,03 | 45 | 602,7 | 20 | 10,0 |
|  | Старомізунський старостинський округ | 20 199,1 | 466,60 | 515,38 | 387,09 | 17259,3 | 22,58 | 11,8 |
|  | Ілемнянський старостинський округ | 4 740,4 | 488,70 | 158,59 | 0,25 | 3310,40 | 19,86 | 11,6 |
|  | Шевченківський старостинський округ | 33 601,3 | 333,22 | 561,40 | 700,78 | 28825,9 | 25,98 | 63,7 |
| Всього, га: |  | 80 349,40 | 3 016,78 | 2 911,4 | 3 197,02 | 62 970,3 | 189,37 | 163,8 |

Рис. 16. Структура сільськогосподарських земель

Землекористування – це користування земельними ресурсами чи земельною ділянкою. Найбільшими землекористувачами на території Вигодської територіальної громади є ТОВ «Уніплит», ПОСП «Долинський ТОК», ЛОЦ «Карпати», ТОВ «Унібрук»,  ТзОВ «Мілвуд».

Таб. 13. Структура найбільших землекористувачів Вигодської селищної ради

| Землекористувачі | Площа, га |
| --- | --- |
| ТзОВ «Уніплит» | 25,7424 |
| ТзОВ «Комфорт Долина» | 13,1423 |
| ПОСП «Долинський ТОК» | 10,1302 |
| ЛОЦ «Карпати» | 5,3733 |
| ТзОВ «Унібрук» | 3,4430 |
| ТзОВ «Мілвуд» | 3,0221 |

Структура вільних земельних територій складається з земель запасу; земель, не наданих у власність або постійне користування; земель загального користування, земель запасу та земель, наданих у тимчасове користування. Загальна площа вільних земельних територій складає 8636,6264 га, що становить 22,4 % від загальної площі. Найбільшу частину вільних ділянок ставлять землі  загального користування– 1961,6051 га.

Таб. 14 Структура вільних земельних територій

| Землі | Площа, га |
| --- | --- |
| Землі запасу та землі не надані у власність або постійне користування | 8636,6264 |
| Землі запасу: З них с/г призначення | 1117,9886 420, 3504 |
| Не надані у власність або постійне користування | 199,4767 |
| Загального користування | 1961,6051 |
| Землі запасу та надані у тимчасове користування | 1798,8881 |

Таб. 15  Наявність містобудівних документів у населених пунктах громади

| Назва населеного пункту | Генеральний план, рік затвердження | Проект встановлення меж населеного пункту, рік виготовлення | Внесення до відомостей Державного земельного кадастру | Технічна документація з нормативної грошової оцінки, рік затвердження |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| смт Вигода, с.Пациків | 2002 | 1997 |  | 2015 |
| с.Новоселиця | 2002 | 1997 | Межа населеного пункту | 2016 |
| с.Старий Мізунь | 2015 | 1997 |  | 2015 |
| с.Новий Мізунь | 2018 |  |  |  |
| с.Кропивник | 2015 | 1997 |  | 2012 |
| с.Новишин | 1972 | 1997 |  | 2012 |
| с.Пшеничник | 1973 |  |  |  |
| с.Вишків | 2009 | 1997 |  | 2011 |
| с.Лолин | 2005 | 1997 |  | 2012 |
| с.Максимівка | 1982 | 1997 |  | 2012 |
| с. Мислівка | 2016 | 1997 |  | 2012 |
| с Ангелівка | 2005 | 1997 |  |  |
| с.Підліски | 2017 | 1997 |  |  |
| с.Шевченкове | 2016 | 1997 |  | 2012 |
| с.Ілемня | 1986 | 1997 |  | 2015 |
| с.Сенечів | 2018 | 1997 |  | 2012 |

* Генплани населених пунктів смт. Вигода, с.Пациків, с.Новошин, с.Пшеничник перебувають на завершальній стадії розроблення; затвердження – 2020 рік.

Таб.16 Підприємства, організації, установи (ПОУ), які розташовані на території об’єднаної територіальної громади

| № з/п | Назва | Назва населеного пункту |
| --- | --- | --- |
|  | Державне підприємство «Вигодське лісове господарство» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Уніплит» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «ТС – Партнер» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Мілвуд» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Інтер’єр» | смт.Вигода |
|  | ПАТ «Живиця» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Унібрук» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Сервіс авто» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Карпатський ліс» | смт.Вигода |
|  | ПАТ «Вигодський лісокомбінат» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Київлісбуд» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Грін Тревел» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Вектор-Долина» | смт.Вигода |
|  | ПП «Піраміда ЛТД» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Карпатський трамвай» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Полісмоли» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Плеяда-ІФ» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Брама» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Сніжинка» | смт.Вигода |
|  | Благодійний фонд «Вигодський край» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Верес-ЛТД» | смт.Вигода |
|  | ТзОВ ВЕСТОЙЛГРУП | смт.Вигода |
|  | ТзОВ «Високий перевал ІФ» | с. Вишків |
|  | ТзОВ«АСТРЕЯ» | с. Новий Мізунь |
|  | ТзОВЯлинка» | с.Мислівка |
|  | ТзОВ»Інвестиційна компанія «Укркапітал» | с.Мислівка |
|  | ТзОВ”Личаківський Лев» | с.Шевченкове |
|  | ТзОВ» Вінд Енрджі» | с.Шевченкове |
|  | ТзОВ "ЛОК" "Карпати" | с. Новоселиця |
|  | ПОСП "Долинський ТОК" | с. Новоселиця |
|  | ТзОВ "Проектор" | с. Новоселиця |

Таб.17   Заклади охорони здоров’я

| № з/п | Назва | Назва населеного пункту |
| --- | --- | --- |
|  | КНП “Вигодська міська багатопрофільна лікарня" | с. Старий Мізунь |
|  | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини | с.Шевченкове |
|  | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини | с.Вишків |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Кропивник |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Мислівка |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Старий Мізунь |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Новий Мізунь |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Новоселиця |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Новошин |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Пшеничник |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Лолин |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Ангелівка |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Максимівка |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Ілемня |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт | с. Підліски |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт №1 | с. Сенечів |
|  | Фельдшерсько-акушерський пункт №2 | с. Сенечів |

Мережа закладів освіти

| № з/п | Повна назва закладу освіти | Адреса закладу освіти | Керівник/ завідувач закладу освіти | Контактний номер телефону, електронна адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вигодськийліцей Вигодської селищної ради | смт. Вигода, вул. В.Стуса, 3 | Рак Світлана Іванівна | wigodazos@ukr.net |
| 2. | Вишківський ліцей Вигодської селищної ради | с. Вишків, вул. Шубинця, 82 | Половка Ніна Богданівна | vushkivskazov_dol@ukr.net |
| 3. | Старомізунський ліцей імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради | с. Старий Мізунь, вул. Січових Стрільців, 82 | Сова Ольга Володимирівна | staromizynskazow_dol@ukr.net |
| 4. | Шевченківський ліцей Вигодської селищної ради | с. Шевченкове, вул. Шевченка, 15 | Мацалак Романа Миронівна | shevchenkivska_zosh@ukr.net |
| 5. | Ілемнянський ліцей Вигодської селищної ради | с. Ілемня, вул. Шевченка, 187 | Пилипів Олег Іванович | ilemscool@gmail.com |
| 6. | Кропивницька гімназія ім. М. Тимочка Вигодської селищної ради | с. Кропивник, вул. Шевченка, 69 | Гук Андрій Іванович | kropuvn_zow@ukr.net |
| 7. | Новошинська гімназія Вигодської селищної ради | с. Новошин, вул. Фрасуляка, 7 | Горфиняк Лариса Федорівна | schkola.nov@gmail.com |
| 8. | Пшеничниківська гімназія Вигодської селищної ради | с. Пшеничник, вул. Шевченка, 17 | Сова Ігор Васильович | pshenychnyk@ukr.net |
| 9. | Сенечівська гімназія Вигодської селищної ради | с. Сенечів, вул. Центральна, 142 | Василів Василь Васильович | senechiv@ua.fm |
| 10. | Лолинська гімназія Вигодської селищної ради | с. Лолин, вул. Івана Франка, 87 | Тисяк Мирослава Йосипівна | shkola-lolyn@ukr.net |
| 11. | Підлісківська гімназія Вигодської селищної ради | с. Підліски, вул. Шкільна, 8 | Тряско Наталія Романівна | pidliskivskazow@ukr.net |
| 12. | Новомізунська початкова школа Вигодської селищної ради | с. Новий Мізунь, вул. Центральна, 64 | Куськів Віктор Романович | novomizynskazow_dol@ukr.net |
| 13. | Мислівська початкова школа Вигодської селищної ради | с. Мислівка, вул. Ростока, 59 | Язвінська Галина Ярославівна | mislivskijnvk@gmail.com |
| 14. | Вигодський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» Вигодської селищної ради | смт. Вигода, вул. Молодіжна, 3 | Луцька Галина Ярославівна | dzvinochok1@hotmail.com |
| 15. | Старомізунський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Журавлик» Вигодської селищної ради | с. Старий Мізунь, вул. Січових Стрільців, 48 | Микитин Оксана Романівна | www.oksana.2013@ukr.net |
| 16. | Ілемнянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Перлина Карпат» Вигодської селищної ради | с. Ілемня, вул. Шевченка, 166 | Пазяк Наталія Михїайлівна | nataliapazak@gmail.com |
| 17. | Комунальний заклад «Вигодська Дитячо-юнацька спортивна школа» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області | смт. Вигода, вул. В.Стуса, 3 | Семенишин Роман Дмиторович | vyhodasport2020@ukr.net |

На території Вигодської територіальної громади  функціонують 17 закладів освіти, з них:

початкових шкіл (І ступінь)– 2,

гімназій – 6 (І-ІІ ступенів),

ліцеїв – 5 (І-ІІІ ступені),

заклади дошкільної освіти – 3,

заклади позашкільної освіти – 1.

кількість учнів у закладах загальної середньої станом на 2020 рік —2162 осіб.

Табл.19  Заклади дошкільної освіти

| № з/п | Показники | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість закладів дошкільної освіти, одиниць | 4 | 6 |
|  | Кількість дітей в закладах дошкільної освіти, осіб | 357 | 377 |
|  | Завантаженість закладів дошкільної освіти(дітей на 100 місць) | 85 | 88 |

Рис. 17 Охоплення дітей закладами дошкільної освіти Вигодської селищної ради

(% до числа дітей відповідного віку)

Рис.18 Кількість вихованців у закладах дошкільної освіти Вигодської селищної ради

Рис.19 Кадрове забезпечення дошкільної освіти Вигодської селищної ради

Табл.20  Заклади  загальної середньої освіти Вигодської селищної ради

| № з/п | Показники | 2019 рік | 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість закладів загальної середньої освіти, одиниць | 9 | 14 |
| 2 | Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, осіб | 1490 | 2162 |

*Новоселицька початкова школа призупинила свою діяльність

Рис.20    Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти Вигодської селищної ради

Рис. 21   Кадрове забезпечення закладів загальної середньої освіти Вигодської селищної ради

Рис.22    Інклюзивне навчання у закладах загальної середньої освіти Вигодської селищної ради

Табл. 21 Заклади позашкільної освіти Вигодської селищної ради

| № з/п | Повна назва закладу освіти | Адреса закладу освіти | Керівник/ завідувач закладу освіти | Контактний номер телефону, електронна адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комунальний заклад "Вигодська Дитячо-юнацька спортивна школа" Вигодської селищної радиІвано-Франківської області | смт. Вигода, вул. В.Стуса, 3 | Семенишин Роман Дмитрович | vyhodasport2020@ukr.net |

Рис.23 Кількість вихованців  за видами спорту

Рис. 24 Кадрове забезпечення ДЮСШВигодської селищної ради

Таб. 22 Проблеми закладів освіти

| № з/п | Назва та місце розміщення | Рік побудови чи капремонту*** | Проектна потужність | Наповненість | Основна проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вигодський ліцей Вигодської селищної ради | Корпус основної школи – 1961. Корпус початкової школи - 1978 | 840 | 578 | Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів, ремонт даху |
| 2 | Вишківський ліцей Вигодської селищної ради | 2010 | 180 | 114 | Облаштування внутрішніх санвузлів у пришкільному інтернаті, добудова другої черги ліцею, придбання обладнання для предметів природно-математичного циклу |
| 3 | Шевченківський ліцей Вигодської селищної ради | 1970 | 640 | 253 | Ремонт даху, заміна опалення, заміна водопостачання, огорожа подвір’я |
| 4 | Старомізунський ліцей імені В. Верховинця Вигодської селищної ради | 1972 | 400 | 345 | Ремонт даху, встановлення стічних труб, ринв, утеплення і реставрація фасаду |
| 5 | Ілемянський ліцей Вигодської селищної ради | Корпус 1 - 1912 Кортус 2 – 1966 Корус 3 – 1978 Корпус 4 – 1989 (заміна даху плануєть в 2021) | 180 | 146 | Облаштування внутрішніх санвузлів |
| 6 | Кропивницька гімназія імені Михайла Тимочка Вигодської селищної ради | 1991 | 254 | 195/30** | Заміна системи опалення, утеплення фасаду гімназії |
| 7 | Новошинська гімназія Вигодської селищної ради | 1969 | 170 | 75 | Заміна опалення, облаштування території бруківкою |
| 8 | Пшеничниківська гімназія Вигодської селищної ради | Центральний корпус – 1991 Другий корпус- 1958 Третій корпус - 1956 | 130 | 79/37** | Заміна шатрового даху |
| 9 | Сенечівська гімназія Вигодської селищної ради | 1972 | 200 | 94 | Утеплення та фарбування фасаду гімназії |
| 10 | Лолинська гімназія Вигодської селищної ради | Основний корпус - 1975 Корпус - 1946 | 235 | 149 | Облаштування спортивного майданчику. Облаштування внутрішніх санвузлів (філія Максимівка) Облаштування шкільного подвір’я (філія Максимівка) |
| 11 | Підлісківська гімназія Вигодської селищної ради | 1967 | 170 | 105 | Заміна опалення, заміна підлоги коридору, придбання комп'ютерної техніки |
| 12 | Мислівська початкова школа Вигодської селищної ради | 2010 | 60 | 3/9** | Водопостачання |
| 13 | Новомізунська початкова школа Вигодської селищної ради | 1990 | 30 | 16 | Влаштування внутрішніх санвузлів |
| 14 | Вигодський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)"Дзвіночок" Вигодської селищної ради | 1976 | 235 | 220 | Благоустрій території, заміна ігрових та спортивного майданчиків, капітальний ремонт тіньових піднавісів; утеплення фасаду, заміна проводки |
| 15 | Старомізунський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)"Журавлик" Вигодської селищної ради | 1962 1983 | 60 | 60 | Капітальний ремонт І поверху, водопостачання, облаштування запасного пожежного виходу з ІІ поверху та павільйони, благоустрій території закладу |

** дошкільний підрозділ

*** капремонт в закладах освіти Вигодської селищної ради  не проводився

Мережа закладів культури

Робота відділу культури Вигодської селищної ради  спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження національного скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини та естетичного виховання.

Таб. 23 Перелік закладів відділу культури Вигодської територіальної громади

| Назва установи | Кількість | Місце знаходження | Кількість працівників |
| --- | --- | --- | --- |
| Будинки культури | 4 | смт.Вигода с.Кропивник с.Старий Мізунь с.Лолин | 28 |
| Народний Дім | 1 | с.Ілемня | 3 |
| Сільські клуби | 12 | с.Ангелівка, с.Вишків с.Мислівка, с.Максимівка с.Новошин, с.Новоселиця с.Новий Мізунь, с.Пациків с.Пшеничник, с.Підліски с.Сенечів, с.Шевченкове | 29 |
| Комунальний заклад «Вигодська публічна центральна селищна бібліотека» |  |  |  |
| Вигодська публічна центральна селищна бібліотека | 1 | смт.Вигода | 4 |
| Вигодська дитяча бібліотека | 1 | смт.Вигода | 2 |
| Бібліотеки-філії | 14 | с.Вишків, с.Мислівка с.Максимівка, с.Новошин с.Новоселиця, с.Новий Мізунь, с.Старий Мізунь с.Пациків, с.Пшеничник с.Підліски, с.Лолин с.Ілемня, с.Кропивник с.Сенечів, с.Шевченкове | 16 |
| Комунальний заклад «Вигодська дитяча музична школа» |  |  |  |
| Вигодська дитяча музична школа | 1 | смт.Вигода | 37 |

Таб.24 Місткість споруд культурно-спортивного призначення та культурні заходи

| № з/п | Споруда | Скільки відвідувачів вміщує | Події чи заходи, що викликають найбільший приплив гостей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Народний дім с.Ілемня | 200 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Ілемня | 15 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Будинок культури с.Лолин | 200 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День села; День народження І.Франка; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая. |
|  | Бібліотека-філія с.Лолин | 20 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Будинок культури смт.Вигода | 400 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села; звітній концерт Вигодської дитячої музичної школи; прем’єра вистави Народного театру; фестиваль «Вигодське літо»; міжнародний фестиваль «Вулик культур». |
|  | Вигодська публічна центральна селищна бібліотека | 11 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Вигодська дитяча бібліотека | 16 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Будинок культури с.Старий Мізунь | 250 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Старий Мізунь | 4 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Будинок культури с.Кропивник | 250 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Кропивник | 12 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Новий Мізунь | 100 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Новий Мізунь | - | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Ангелівка | 60 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Клуб с.Новошин | 160 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Новошин | - | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Максимівка | 60 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Максимівка | - | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Підліски | 150 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Підліски | 6 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Шевченкове | - | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Шевченкове | 16 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Мислівка |  | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Мислівка | 17 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Новоселиця | 136 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Новоселиця | - | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Пациків | 150 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Клуб с.Пшеничник | 100 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Пшеничник | - | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Сенечів | 100 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Сенечів | 1 | Тематичні виставки протягом року |
|  | Клуб с.Вишків | 150 | Розколяда, урочистості та святкові концерти: День Героїв Небесної Сотні; День народження Т.Шевченка; День матері; День захисту дітей; Івана Купала; День Незалежності; День працівника освіти; День Покрови та воїнів України; День Святого Миколая; День села. |
|  | Бібліотека-філія с.Вишків | - | Тематичні виставки протягом року. |

На базі закладів культури Вигодської територіальної громади функціонують:

- Народний аматорський хор «Прикарпатські самоцвіти» будинку культури смт.Вигода (керівник заслужений працівник культури України – Мирон Андрусів).

- Народний аматорський театр будинку культури смт.Вигода (керівник – Богдан Мельник).

- Народний фольклорно-етнографічний колектив «Вишиванка» с.Новоселиця (керівник – Мирон Кузьмич).

- Народний аматорський фольклорний колектив «Лолиняночка» будинку культури с.Лолин (керівник – Мирон Кузьмич).

Релігія

Переважна більшість населення Вигодської селищної ради – греко-католики та православні. В усіх селах громади є церкви.

смт. Вигода – церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП, церква Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ

с. Пациків – церква Успення Пресвятої Богородиці УПЦ КП, каплиця  УГКЦ

с. Вишків – церква Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП, Храм Різдва Богородиці УПЦ, Храм Різдва Богородиці МП

с. Кропивник – церква РіздваПресвятої Богородиці УГКЦ, церква Святителя МиколаяУПЦ КП

с. Новий Мізунь – церква Успення Пресвятої Богородиці УАПЦ, церква Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ

с. Новоселиця – церква Святого Архистратига Михайла УПЦ КП

с. Новошин – церква Святого Василія Великого УПЦ КП, церква Святого Василія Великого УГКЦ

с. Пшеничник – церква Рождества Пречистої Діви УПЦ КП

с. Старий Мізунь – церква Воздвиження Чесного Хреста УАПЦ, церква Воздвиження Чесного Хреста, церква Верховних апостолів Петра І Павла УГКЦ

с. Сенечів – церква Архистратига Михаїла УГКЦ

с. Ілемня — церква Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ, церква Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ

с. Лолин - церква св. отця Миколая УАПЦ

с. Ангелівка — церква св.Василія Великого УАПЦ

с. Максимівка — церква Вознесіння Святого духа  УАПЦ

с. Підліски — церква Введення Пресвятої Богородиці УАПЦ

с. Шевченкове — церква св. Параскевії УГКЦ,  церква Преподобної Параскевії

Сербської КП  УПЦ

с. Мислівка — церква Великомученика Дмитрія Солунського КП  УПЦ

Соціальний захист населення Вигодської територіальної громади

У Вигодській територіальній громаді метою Стратегії соціального захисту населення є створення умов її мешканцям для забезпечення реалізації  права на соціальний захист шляхом формування та користування  доступною громадською соціальною інфраструктурою.

Статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ визначено повноваження громади у сфері соціального захисту населення:

власні повноваження, зокрема, щодо забезпечення надання соціальних послуг відповідно до Закону, встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення; організації для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

делеговані повноваження, зокрема, щодо забезпечення відповідно до законодавства соціальними послугами осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; проведення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію; організації надання соціальних послуг бездомним особам; проведення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб.

Повноваження громадського самоврядування у сферах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми визначено статтею 12 Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ, статтею 8 Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильствуˮ, іншими нормативно - правовими документами.

З огляду на зазначені вище повноваження, Стратегічними цілями Вигодської територіальної громади на найближчі 5 років, які  громада повинна забезпечувати із під'єднанням до державного програмного комплексу «Соціальна громада» є:

прийом громадян з питань соціального захисту, захисту прав дітей, оформлення опіки / піклування;

надання адміністративних послуг соціального характеру, прийом відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги та передання їх органу, який призначає допомогу;

проведення соціальної роботи;

щорічний моніторинг та визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах відповідно до закону, у тому числі із залученням надавачів соціальних послуг недержавного сектору, оприлюднення інформації про відповідні результати;

інформування населення про перелік соціальних послуг, їхній зміст і порядок їх надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;

проведення заходів для виявлення вразливих груп населення та осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

надання базових соціальних послуг особам / сім’ям за результатами оцінювання потреб особи / сім’ї, вжиття заходів з надання інших соціальних послуг особам / сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного / комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо), та/або на умовах договору з іншими органами місцевого самоврядування;

затвердження, забезпечення фінансування та виконання відповідних місцевих програм, розроблених за результатами визначення потреб населення  територіальної громади у соціальних послугах;

підвищення професійної компетентності / кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні;

проведення моніторингу надання соціальних послуг відповідно до закону, оцінювання їхньої якості відповідно до стандартів надання соціальних послуг, оприлюднення результатів моніторингу;

здійснення контролю за додержанням вимог Закону України „Про соціальні послугиˮ;

призначення керівників утворених органами місцевого самоврядування територіальних громад надавачів соціальних послуг, діяльність яких фінансується за рахунок коштів відповідного бюджету / відповідних бюджетів;

проведення заходів з профілактики бездомності, соціального патронажу осіб, звільнених від відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк;

проведення інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи;

безпеку дітей;

виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та організацію їх соціального захисту;

розвиток і функціонування сімейних форм виховання дітей, підбір кандидатів в усиновлювачі, у прийомні батьки, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та в патронатні вихователі;

діяльність органів опіки та піклування;

реалізацію заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та жорстокому поводженню з дітьми;

надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю передбачених законом реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;

ведення (в межах повноважень) централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ);

проведення заходів із здорового та активного довголіття;

підтримку розвитку волонтерської діяльності.

Захисту прав дітей у Вигодській територіальній громаді надаватимуться першочергові пріорітети через:

роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

формування особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з територіальної громади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають (перебувають) у територіальній громаді;

облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які переїхали з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі;

облік нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

Пріорітетність надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи у Вигодській територіальній громаді організовуватимуться відповідно до закону і надаватимуться особам / сім’ям, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, з метою профілактики складних життєвих обставин та запобігання вразливості особи / сім’ї; сприяння у подоланні особою / сім’єю складних життєвих обставин; мінімізації негативних наслідків складних життєвих обставин.

Для цього громада планує створити надавача соціальних послуг (комунальний заклад) - центр надання соціальних послуг (з відділенням стаціонарного / паліативного догляду), для різних груп осіб, який акумулюватиме у собі соціальну службу та територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), діяльність яких регулюється відповідними нормативно-правовими документами.

Базовий перелік обов’язкових соціальних послуг визначено Законом України „Про соціальні послуги” і над його якісним втіленням громада працюватиме стратегічно:

- догляд вдома, денний догляд;

- підтримане проживання;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція та реінтеграція;

- надання притулку;

- екстрене (кризове) втручання;

- консультування;

- соціальний супровід;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- соціальна профілактика;

- натуральна допомога;

- фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

- переклад жестовою мовою;

- догляд і виховання дітей в умовах, наближених до сімейних;

- супровід під час інклюзивного навчання;

- інформування.

Вигодська територіальна громада у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та насильству за ознакою статі:

- виконуватиме загальнодержавні та регіональні програми з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

- створить умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов’язків;

- забезпечить надання соціально-побутових послуг, зокрема з догляду за малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля;

- провадитиме просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності;

- співпрацюватиме із громадськими об’єднаннями щодо забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, насильству за ознакою статі;

- дотримуватиметься принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй власній діяльності та діяльності підприємств, установ, організацій; інше.

Визначальну роль при цьому громада надає Старостам старостинських округів, які є персонально відповідальними за забезпечення своєчасного та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території села, селища, а відтак, селищним головою забезпечуватиметься реалізація цього напрямку Стратегії в усій громаді для:

- визначення потреби в утворенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі осіб, забезпечення їх утворення та функціонування, здійснення контролю за їхньою діяльністю;

- прийому і розгляду заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, забезпечення застосування заходів для його припинення, надання допомоги постраждалим від насильства особам;

- забезпечення координації діяльності суб’єктів громади, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильства за ознакою статі, та їх взаємодії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- інформування постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;

- збір, аналіз і поширення відповідно до законодавства інформації про домашнє насильство та насильство за ознакою статі на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- виконання повноважень органу опіки та піклування у сфері запобігання та протидії насильству стосовно дитини та за участю дитини.

Громада  може утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі відповідно до Типового положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 09.10.2020 № 930 „Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ.

Для виконання вищеперерахованих функцій у структурі виконавчого органу Вигодської селищної ради утворено структурні підрозділи з питань соціального захисту населення: сектори: у справах дітей; з питань соціального захисту населення; ЦНАП, які і є регуляторами усіх звернень про призначення різних видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій громадянам, які в свою чергу забезпечують їх передачу до органів соціального захисту населення Калуської районної державної адміністрації.

Триває фінансово-економічне дослідження щодо утворення і забезпечення функціонування центру надання соціальних послуг (з відділенням стаціонарного / паліативного догляду).

Описані вище функції забезпечуються безпосередньо посадовими особами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, адміністраторами центру надання адміністративних послуг або в режимі віддалених робочих місць у старостатах.

Для регулювання відносин соціального характеру в громаді прийнято й цілий ряд Програм:

- Програма соціальної підтримки та реабілітації осіб з інвалідністю по зору;

- Програма соціального захисту членів сімей загиблих учасників АТО;

- Програма надання матеріальної допомоги.

З метою ефективного виконання власних і делегованих повноважень та функцій у сферах соціального захисту населення і захисту прав дітей на рівні Вигодської територіальної громади планується запровадити модель з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей (додається).

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ВИГОДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Програма «Молодіжна політика Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки») базується на необхідності самореалізації та розвитку потенціалу молоді в територіальній громаді, її участі та інтеграції у суспільне життя, що розвиватиме їх національну свідомість на основі суспільно-державних цінностей та відповідального громадянства, надаватиме молоді громади можливості для успішної реалізації і соціалізації, підвищить рівень їх громадянських компетентностей, спроможності бути самостійними, життєстійкими, активними, патріотичними і відповідальними учасниками суспільного життя в громаді. Базується Програма на утворенні Молодіжних рад в усіх населених пунктах та формуванні з їх числа Молодіжної дорадчої ради при селищному голові як консультативно-дорадчого органу, що сприятиме формуванню цільових програм, проєктів, розпорядчих документів тощо, які покликані розвязувати проблеми молодих людей громади та сприяти задоволенню їх соціокультурних запитів. Програма гарантує формування лідерських навичок у молодих людей та дозволяє їм стажування у Вигодській селищній раді з метою забезпечення громадського і публічного відкритого управління територіальною громадою. Програма наголошує також на необхідності забезпечувати формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, що створює безпечний, толерантний та інклюзивний перехід сприйняття молодих осіб з інвалідністю, осіб, що були та\чи є учасниками АТО, тимчасово переміщених осіб.

Програма ґрунтується на аналізі стану і проблем розвитку молоді у Вигодській територіальній громаді, результатів реалізації державної політики у молодіжній сфері у попередньому періоді, а також враховує програмні вимоги і перспективи, визначені переглянутою Європейською хартією про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях, ухвалені Конгресом місцевих та регіональних влад Європи 21.05.2003 року, законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»  «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року, схваленим Указом Президента України від 30.09.2019 року № 772/2019, Концепцією розвитку громадянської освіти в Україні, схваленою розпорядженням Кабінетом Міністрів України від 03.10.2018 року № 710-р, Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року №1669-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки», іншими законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді.

Програма побудована з урахуванням вікових меж молоді віком від 18 до 28 років.

У Програмі визначаються проблеми та основні завдання перспективних заходів щодо підтримки та захисту молодих громадян Вигодської територіальної громади, що вміщено у додатку до Програми.

Завдання, визначені Програмою, будуть виконуватися, враховуючи такі напрями:

      - Формування національної свідомості та патріотизму молоді:

- утвердження українських народних традицій, усвідомлення національної своєрідності;

- залучення молоді до суспільно значущої діяльності;

- створення осередків національно-патріотичного виховання й допризовної військової підготовки;

- формування серед молоді розширеного поняття української ідентичності, яке базується не тільки на походженні та ідентичності, а також на цінностях та виборі;

- залучення молодих людей у соціальне та культурне життя України, у тому числі, молодих іммігрантів, закордонних українців, молодих іноземців з інтересом до української культури;

- виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України.

- Посилення участі молоді у суспільному житті, що включає:

- впровадження громадянської освіти, освіти з прав людини та підвищення рівня громадянських компетентностей, формування її готовності та вміння діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя;

- посилення відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства;

- реалізацію просвітницької діяльності у сфері протидії і запобіганню різних форм насильства;

- розвиток скаутського, волонтерського, молодіжного громадських рухів;

- посилення відповідального ставлення до навколишнього природного середовища та культури відповідального споживання;

- Підвищення спроможності молоді, що включає:

- формування у молоді розуміння потреби навчатися впродовж життя, розвиток молодої людини як цілісної особистості, яка поєднує невпинний фізичний, емоційний та інтелектуальний розвиток;

- підвищення у молоді здатності швидко адаптуватися до нових умов, критично оцінювати і реагувати на нові виклики та процеси, що відбуваються в державі та світі;

- формування критичного мислення, підвищення медіаграмотності;

- розвиток лідерства та лідерських навичок (саморозвиток, міжособистісні стосунки та суспільна відповідальність);

- сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства у молодіжній сфері;

- посилення співпраці Вигодської селищної ради, її старостинських округів з інститутами громадянського суспільства;

- ознайомлення молоді з процесами державотворення, діяльністю старост старостинських округів, Вигодського селищного голови, органу місцевого самоврядування;

- розвиток змістовного дозвілля, підтримка творчої та талановитої молоді;

- розвиток неформальної освіти для молоді;

- підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення обмінів у межах України та у партнерстві з іншими державами;

- розвиток та підтримка Молодіжних рад;

- підготовка фахівців, які працюють з дітьми та молоддю, у тому числі молодіжних працівників;

- створення умов та можливостей для розвитку та посилення спроможності Молодіжних рад як дієвих інструментів участі молодих людей у процесах ухвалення рішень та їх навчання;

- підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості;

- підвищення рівня конкурентоспроможності молоді та здійснення консультування щодо професійного і кар’єрного розвитку, враховуючи їх власні інтереси, можливості та потреби ринку праці;

- заохочення молодих людей до вивчення STEM-дисциплін та участь наукових дослідженнях;

- формування культури підприємництва серед молоді, розвитку інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі соціального (з підтримкою молодіжних стартапів та креативних індустрій);

- здійснення  заходів, спрямованих на інтеграцію молоді у світову та європейську молодіжні спільноти.

- Утвердження здорового способу життя серед молоді, що включає:

- формування відповідального ставлення до власного здоров’я;

- розвиток безпеки життєдіяльності;

- підвищення рівня духовного життя;

- зміцнення ментального здоров’я (у тому числі надання психологічного допомоги);

- безпечне поводження з гаджетами та мережею Інтернет, кібербулінг безпека;

- популяризацію принципів здорового харчування та поширення знань та навичок здорового харчування (споживання здорової їжі та напоїв);

- сприяння розвитку неформальних видів спортивних рухів, вуличних тренувань та масової фізичної культури;

- запобігання поширенню інфекційних хвороб;

- протидію розповсюдженню вживання психоактивних речовин, алкоголю, тютюну та інших форм залежності;

- Підтримка соціально вразливої молоді, що включає:

- залучення соціально вразливої молоді до волонтерської діяльності;

- сприяння поширенню толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками;

- соціалізацію молоді з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, молодих сімей, які потребують допомоги, молодих людей з інвалідністю; що належить до окремих етнічних груп; з різними видами залежності; переміщених осіб, учасників АТО тощо;

- реінтеграцію молоді з числа учасників бойових дій та їх сімей у суспільному житті;

- реінтеграцію молоді з числа внутрішньо переміщених осіб;

- реінтеграцію молодих громадян, що звільнилися з місць позбавлення волі.

- Підтримка молоді та інститутів громадянського суспільства:

- проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

- призначення премій, за особливі досягнення молоді у розбудові Вигодської територіальної громади щорічно з нагоди відзначення Дня молоді в Україні.

Протидія  COVID-19

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмеженувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» та протоколами регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Івано-Франківської обласної державної адміністрації:

1.Обмежитувати проведення масових заходів (концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) за участю більше, ніж 20 осіб.

2. Обмежувати проведення дискотек, діяльності закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

3. Перевезення пасажирів у регулярному і нерегулярному транспорті здійснювати тільки в кількості сидячих місць, що передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

4. Вводити  масковий режим у громадських місцях .

5. Керівникам закладів громадського користування забезпечувати необхідною кількістю антисептиків та вимірювання температури тіла  відвідувачів.

6. Забороняєти проведення релігійних заходів чисельністю більше 1 особи на 5 квадратних метрів у приміщеннях, а на відкритому повітрі дозволити лише з дотриманням соціальної дистанції в 1,5 метра.

7.Забороняти самовільне залишення місця самоізоляції чи обсервації.

8.Призупиняти навчально-виховний процес серед учнів та організувати його шляхом дистанційного навчання.

9. Посилювати роботу соціальних служб щодо виявлення та надання допомоги незахищеним верствам населення для недопущення їх обмороження та загибелі в період низьких температур.

10. Забезпечувати посилений моніторинг ситуацій пов’язаних з погіршенням погодних умов, особливу увагу звернути  на роботу соціальних об’єктів, системи  життєзабезпечення і транспортної інфраструктури.

11. Інформувати населення про ускладнення погодних умов та про функціонування пункту обігріву.

Комунальні підприємства Вигодської територіальної громади

Комунальне підприємство "Вигодський комбінат комунальних підприємств"

Комунальне підприємство «Вигодський комбінат комунальних підприємств» в смт.Вигода Івано-Франківської області, утворене 1 січня 2003 року. Підприємство створене для задоволення потреб населення, підприємств, установ і організацій та інших споживачів по санітарній очистці селища, озелененню і благоустрою території селища та прибудинкових територій, ремонту і утриманню вулиць, доріг і тротуарів селища та виконанню ремонтно-будівельних робіт на комунальних та інших об’єктах селища.

Штатна чисельність комунального підприємства – 23 працівники.

Для покращення якості надання послуг КП «Вигодський ККП» потребує зміцнення матеріально-технічної бази.

Комунальне підприємство "Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»

Історична  будівля  Центру спадщини  має  прямий  стосунок до  Вигодської   вузькоколійної  залізниці.  Збудована у 1855 році вона,  після сільської  церкви, є найстарішою  будівлею у  селищі, що слугувала   резиденцією Леопольду  Попперу  фон Подграгі – засновнику  вузькоколійки.  Будівля  була реконструйована і перетворена для відвідувачів у сучасний інтерпретаційний візит-центр Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві з Вигодською селищною радою та Івано-Франківською облдержадміністрацією в рамках проекту ЄС «Карпатські вузькоколійки».

Тут гостям насамперед пропонують переглянути інтерактивну експозицію, що розповідає про місцеву природу та зокрема лісову екосистему Карпат, місцеву історію – розвиток лісової та деревообробної промисловості довкола Вигоди, виникнення Вигодської вузькоколійки,  етнографію,  народні  ремесла тощо.

Штатна чисельність комунального підприємства – 6 працівників.

Комунальне некомерційне підприємство "Вигодська міська багатопрофільна лікарня"

КНП «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» розташована в с.Старий Мізунь. Побудована у 1928 році. Вигодський лісокомбінат  господарським  способом побудував новий корпус лікарні, був який введений у експлуатацію у 1984 році.

На сьогоднішній день у Вигодській міській  лікарні  функціонують :

- соматичне відділення на 45 ліжок (у т.ч. 10 неврологічних);

- консультативно-діагностичне відділення :

- централізована бухгалтерія;

- відділ кадрів;

- господарсько-обслуговуючий персонал;

- харчоблок.

На даний час лікарня забезпечена автономним водопостачанням, водовідведенням та автономним опаленням.

Є можливість забезпечення відділень постачанням кисню. У випадку екстренної потреби  наявна можливість довезення хворих машинами швидкої допомоги.

Таб. 25 Місткість КНП "Вигодська міська багатопрофільна лікарня"

| № з/п | Назва та місце розміщення | Рік побудови чи капремонту | Проектна потужність/ліжок | Наповненість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНП "Вигодська міська багатопрофільна лікарня", Адреса: вулиця Січових Стрільців, 2, Старий Мізунь, Івано-Франківська область, 77543 Телефон:(03477) 6-11-44 | 1984 | 120 | 50 |

Туристично-рекреаційна індустрія

Рис.25   Туристична карта Вигодської територіальної громади

Вигодський край надзвичайно привабливий для туристів.

На території Вигодської ТГ розташовані унікальні об’єкти рекреаційно-туристичного спрямування, а також зони для кемпінгу та відпочинку.

На даний час діють 17 об'єктів туристично-рекреаційної сфери та 21 садиба сільського зеленого туризму.

Наявність об’єктів, що відносяться до історико-архітектурних пам’ятків, релігійних святинь і місць паломництва -27.

Повноцінний соціальний та економічний розвиток громади вимагає системної промоції громади, її товарів і послуг серед споживачів з інших громад, регіонів та країн, а також позиціонування територіальної громади як гідної мети туристичних подорожей та привабливого місця для праці/бізнесу та відпочинку. Адже для туристичної території визначальним є ефективне поширення інформації, що запрошує та спонукає її відвідати, придбати місцеві товари і послуги для зовнішньої аудиторії.

Заходи в рамках даної цілі передбачають налагодження ефективних комунікаційних каналів, що дозволить зробити місцеву громаду відомою максимально широкому колу потенційних відвідувачів. Для цього передбачається активна участь у виставках та маркетингових заходах, співпраця з контрагентами, що безпосередньо впливають на формування споживчих трендів та тенденцій.

Для того, щоб громада була не лише транзитним пунктом, але й місцем зупинки і проведення дозвілля туристами, пропонується проводити традиційний круглорічний фестиваль, розрахований на промоцію традиційних продуктів, промислі та історичної спадщини, а також проводити заходи для діаспори.  Можлива також взаємодоповнення з іншими курортними центрами Прикарпаття  для проведення спільних заходів і подій, що може посилити один одного і допоможе створити новий продукт, який в перспективі може вийти на міжнародний туристичний ринок.

Очікується, що системне виконання вказаних заходів сприятиме широкому розповсюдженню позитивної інформації про Пнів, що спонукатиме його відвідати, стимулюватиме збільшення кількості туристів та одноденних відвідувачів, споживачів місцевих товарів та послуг, сприятиме зростанню доходів місцевих суб’єктів господарювання та місцевої економіки загалом.

Туристичні   ресурси

3.1.	Природні туристичні ресурси

З природніх – насамперед такими є ландшафти, географічні місця та геологічні об’єкти – гірські хребти, окремі гори, перевали, полонини, урочища, скелі, відслонення( біля с. Новошин). Дані туристичні ресурси є дуже важливі, оскільки створюють візуальну картинку, образ всієї території, а також на їх основі формується мережа туристичних шляхів. Важливими для їх сприйняття території мають стати облаштовані панорамні місця, з яких поки що на території громади є тільки оглядовий майданчик у с.Вишкові. Кожен об’єкт даної групи ресурсів слід пропрацювати окремо, згідно пріоритетності їх використання в туризмі.  Дуже позитивним є те, що в регіоні стикаються декілька гірських масивів (Горгани,  Бескиди), які суттєво відрізняться один від одного, в т.ч. візуально, і кожен з них доповнює загальну картинку цієї гірської території. Крім того, більша частина даної території здавна відома в серед пішохідних туристів всієї країни та за кордоном.

Окрему групу природних туристичних ресурсів становлять гідрологічні – озера, річки і їхні витоки, водоспади, пороги, болота, джерела, особливо мінеральні води( мінеральні  джерела “Дюркач”  та “Мізунь” в с. Новий Мізунь, мінеральне джерело в  ур. Шандра,). Вода з джерела, що б’є з глибини 156 м, за складом вважається ідентичною "Нафтусі". Розливається у пляшки під назвами "Мізунська" та "Горянка" підприємством "Мізунь" та продається по всій Україні, а також постачається до чотирьох санаторіїв району і до різних торгівельних мереж по Україні. Річки з порогами та водоспади на території громади для туризму складатимуть чи не найголовнішу природну атракцію – як з естетичної точки зору, так і як мальовничі місця для відпочинку біля води. Тут є ряд вже зараз популярних місць і об’єктів: пороги на Мізунці і Свічі,  водоспад Ілемнянський  та ін.

Цікавими є гідрологічні пам’ятки – комплекси верхових боліт, частина яких вже пристосована для туризму (болото «Глуханя»), а також планується до облаштування для туризму (болото «Ширковець»).

В регіоні є ряд потенційних цінних пралісів та старовікових лісів, які потребують окремої уваги і охорони, та можуть в близькому майбутньому стати одними з вагомих ресурсів для екологічного туризму.

Туристично привабливі об’єкти:

- Ільма — лісовий заказник місцевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Івано-Франківської області. Розташований у межах Долинського району Івано-Франківської області, неподалік від села Ілемня. Площа 3294 га. Статус надано згідно з рішенням облвиконкому від 18.10.1984 року. Перебуває у віданні ДП «Вигодський держлісгосп» (Ілем'янське лісництво, кв. 1—23). Статус надано для збереження лісового масиву в Українських Карпатах (гірський масив Ґорґани). Зростають породи, важливі для селекції лісових культур: в'яз гірський, явір, ясен, а також лікарські рослини — тирлич крапчастий, арніка гірська (занесені до Червоної книги України).

- Болото Лисак — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована у Калуському районі Івано-Франківської області, на південь від села Мислівки.

- Площа природоохоронної території 14,4 га. Статус надано 1975 року. Перебуває у віданні ДП «Вигодське лісове господарство». Охороняються оліготрофне болото в заплаві річки Свічі, в межах гірського масиву Ґорґани. Унікальне для Карпат поєднання в рослинному покриві мезотрофних і оліготрофних угруповань (журавлина звичайна та журавлина дрібноплода, андромеда багатолиста, плаун заплавний та інші).

- Болото Ширковець — гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована в Калуському районі Івано-Франківської області, між селами Старий Мізунь і Новий Мізунь, у межах Вигодської улоговини. Площа природоохоронної території 12 га. Створена 1975 року. Перебуває у віданні ДП «Вигодське лісове господарство». Охороняється верхове болото, розташоване у видолинку на нижній терасі річки Мізуньки, на висоті 500–550 м над р. м. Центральна частина болота оліготрофна, з пригніченою сосною та переважанням багно-сфагнових ценозів. На мезотрофній частині болота переважають осоково-сфагнові угруповання. З рідкісних видів зростають росичка круглолиста, а також журавлина дрібноплода, занесена до Червоної книги України.

- Гатчин Звір — заповідне урочище місцевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Івано-Франківської області. Розташоване на території Долинського району Івано-Франківської області, на північний захід від села Новий Мізунь. Площа 54,8 га. Статус надано згідно з рішенням облвиконкому від 19.07.1988 року № 128. Перебуває у віданні ДП «Вигодський лісгосп» (Шевченківське л-во, кв. 21, вид. 11, 14, 18). Статус присвоєно для збереження частини лісового масиву з високопродуктивними насадженнями смереки, ялиці і бука з участю явора, берези. Вік насаджень — 95 років.

- Грегіт — заповідне урочище в Україні. Розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області, на захід від села Новий Мізунь. Площа 29 га. Статус надано 19.07.1988 року. Перебуває у віданні ДП «Болехівський лісгосп» (Бистрівське л-во, кв. 21, вид. 2). Статус надано з метою збереження частини лісового масиву з еталоними буково-смереково-ялицевими насадженнями віком 80 років, що зростають на висоті 900 м. над р. м.

- Кропивник-1 — заповідне урочище в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Івано-Франківської області. Розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області, на захід від села Кропивник. Площа 8 га. Статус надано згідно з рішенням облвиконкому від 19.07.1988 року № 128. Перебуває у віданні ДП «Вигодський лісгосп» (Мізунське л-во, кв. 12, вид. 15). Статус надано для збереження частини лісового масиву з мішаними буково-ялицево-смерековими насадженнями віком понад 110 років. Внаслідок усихання вершин і крон дерев насадження втратило естетичний вигляд та функції заповідного об'єкта.

- Кропивник-2 — заповідне урочище в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Івано-Франківської області. Розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області, на захід від села Кропивник. Площа 14 га. Статус надано згідно з рішенням облвиконкому від 19.07.1988 року № 128. Перебуває у віданні ДП «Вигодський лісгосп» (Мізунське л-во, кв. 12, вид. 16). Статус надано для збереження частини лісового масиву високопродуктивними насадженнями модрини європейської, смереки і ялиці з участю бука. Вік насаджень — понад 120 років. Внаслідок усихання вершин і крон дерев насадження втратило естетичний вигляд та функції заповідного об'єкта.

- Кропивник — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Об'єкт природно-заповідного фонду Івано-Франківської області. Розташована в межах Калуського району Івано-Франківської області, неподалік від села Кропивник. Площа 2,8 га. Статус надано згідно з рішенням облдержадміністрації від 17.07.1996 року № 451. Перебуває у віданні ДП «Вигодський держлісгосп» (Мізунське л-во, кв. 7, вид. 4, 7). Статус надано для збереження частини лісового масиву з еталонними ялицево-буково-смерековими насадженнями за участю берези бородавчастої та домішкою дуба червоного. Також зростає сосна кедрова європейська (занесена до Червоної книги України).

- Осій — ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення в Україні. Розташована на північний захід від смт Вигоди Калуського району Івано-Франківської області. Площа 13,5 га. Статус з 1975 року. Перебуває у віданні ДП «Вигодське лісове господарство». Охороняється ділянка букового пралісу на відрогах гори Осій (763 м), що на лівобережжі річки Свічі. Домішку становлять граб, явір, клен гостролистий, липа серцелиста. Трапляються рідкісний вид папороті — листовик сколопендровий, а також булатка довголиста і скополія карніолійська, занесені до Червоної книги України.

3.2.	Антропогенні туристичні ресурси

Групу антропогенних ресурсів складає незначна кількість археологічних пам’яток, проте частина з них досить ефектні, зокрема комплексні пам’ятки пов’язані зі скелями. В подальшому варто ретельніше оцінити стан інших археологічних об’єктів та можливість їх інтерпретації туристам, в т.ч. городища, які зазвичай будувалися на піднесеннях та часто ефектно виглядають (Замкова гора).

Одна з найчисельніших категорій – дерев’яні споруди з рисами бойківського (верховинського) типу, зокрема і дерев’яні церкви. На даний час житлові і господарські споруди, які мають досить характерні для бойківської етнографічної групи риси необліковані. Їх варто опрацювати детальніше, зокрема в частині експонування туристам, а також у включення до спеціалізованих туристичних шляхів бойківської дерев’яної архітектури. Щодо бойківських дерев’яних церков, то їх стан і експонування туристам також потребують особливої уваги. В різних частинах громади ці споруди дещо відрізняються за своїм стилем, хоча і входять до одного етнорегіону. Багато церков потребують реставрування і догляду, частина з них за дешевою модернізацією (наприклад, оббиття «вагонкою») тимчасово втратила первинний вигляд. Дуже бракує узагальненої інформації для туриста як про окремі церкви, так і загалом про бойківську церкву.

В субрегіоні є окремі фрагменти різних народів і культур, зокрема чеської, єврейської, угорської, польської, німецької, австрійської. Вони виражені в різний спосіб – від символічних місць, як наприклад польське поселення Жакля біля с. Шевченкове  до архітектурних споруд, як наприклад промислова вузькоколійка і садиба австрійського підприємця XIX ст. барона Леопольда Поппера фон Подграгі в с-щі Вигода.

Іншою групою пам’яток є об’єкти мілітарного характеру часів Першої та Другої Світових воєн, цвинтарі та меморіали. Також, в пам’ять  про жорстокі бої у кількох місцях у горах створені меморіали Українським січовим стрільцям чи Карпатської Січі, до яких пролягають пішохідні туристичні маршрути.

Однією з ключових діючих атракцій для туризму є «Карпатський трамвай» та «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки»в с-щі Вигода. Згадані об’єкти надзвичайно важливі для регіону і області, оскільки в межах України подібних їм практично немає і саме вони на даний час генерують значну частину туристичного потоку в громаду.

Регіон здавна відомий місцями для гірськолижного відпочинку з численними витягами і трасами. Поряд з ними концентрується готельно-ресторанна база, прокат лиж та супутні послуги. Уже сьогодні тут діють дві гірськолижні підйомники і турбаза «У генерала», готель «Ялинка».

В останні роки зі зростанням попиту на гастро-тематику і екопродукти з’явилися крафтові виробники молочної, м’ясної, рибної продукції, медів, трав’яних зборів і т.п. Окремі з них проводять екскурсії у себе та організовують дегустації. Підтримці і розвитку даного напрямку послуг слід приділяти значної уваги, оскільки багато таких об’єктів можуть слугувати одночасно і як туристичні об’єкти та об’єкти спадщини (наприклад, полонинські господарства).

В регіоні проводяться кількад подієвих заходів етнокультурної, мистецької, релігійної,  спортивної, туристичної, гастрономічної темати. Проте, їм бракує спільного календаря та просування, чи більш якісної організації. А окремі заходи варто спробувати відродити (наприклад фестиваль «Мізунська Zвигода»).

На даний час недостатньо та «не рівномірно»  використовуються можливості для різних видів активного туризму (пішого, вело, водного та інших).

На території громади діє Кластер сільського туризму "Бойківський колорит"-   об’єднання суб’єктів туристичної діяльності (створений 26 грудня 2019 року), до складу якого входить  29 представників туристичного бізнесу Долинського району, що надають послуги проживання, харчування, організовують активний відпочинок та рекреацію відвідувачів", – йдеться в повідомленні. Кластер створений для розвитку і популяризації сільського туризму на території району, реалізації спільних маркетингових заходів, організації відпочинку туристів. Учасниками проводиться гастрономічні фестивалі: екофестиваль"Дари Карпатського лісу", та гастрономічно-етнографічні фестивалі "Бульб’яні прироги бойківські" та "Бойківський борщ".

Туристичні атракції громади:

- “Карпатський трамвай” — захоплююча подорож вузькоколійкою. На даний час в розпорядженні “Карпатського трамваю” є два вагони по 40 місць, два кабріолети та відкрита платформа. Із початку 2016 року до рухомого складу приєднається і VIP вагон на 29 місць.

- Дегустаційний зал «Дубовий кут». На околиці села Новий Мізунь, на великій території (3,5 га) діє овеча ферма з можливістю замовлення дегустацій, кемпінг"Ніч на полонині", альтанки з мангалами, пасіка, ставки для риболовлі, винний погріб та коптильня. На фермі налічується 150 дійних овець французької породи лакон, а також барани, ягнята та 3 кози.

- Еко-садиба «Дарваїв Кут» розташована в передгір’ї Карпат, в мальовничому бойківському селі Старий Мізунь, на Долинщині. Поруч – гірські каскади річок, живописні краєвиди, гори та ліси, багаті на екологічно-чисті гриби, ягоди та лікарські рослини. «Дарваїв Кут» Екосадиба- центр збереження бойківської кулінарії, звичаїв, побуту.

- Еко-садиба  «Бойківські світанки»-  промоція Бойківської культури, звичаїв та  кухні в будиночку розташованому в с. Новошин. Поруч на горі Лиса є місце розстрілу дівчат-повстанок, камені з надписами кількома європейськими мовами за 1930-70-ті роки та ритуальний камінь язичницьких ченців.

- Медоварня «Чорна бджола» (дегустація продукції). Тут є і лікувальні настійки і бальзами, і для любителів смачних міцних напоїв знайдеться кілька видів незвичайних напоїв, діти можуть для себе вибрати медові льодяники, пряники, і поласувати смачним карпатським медом. Також тут можна придбати бджолиний прополіс, настойку прополісу, вироби з воску та багато іншого.

- Мануфактура «Карпатський колорит» пропонує  скуштувати ароматні трав'яні чаї, ексклюзивні варення, сиропи, меди, сухофрукти, гриби , спеції та багато цікавого, смачного та корисного, проведення майстеркласів(техніка сіноплетіння, створення духмяних іграшок, декорація інтер‘єру)

- Вікінги Карпат - на фермі, розташованій в с. Шевченкове  є кози бурської, англо-нубійської порід та овечки-дорпери – приблизно сто особин, а також сім коней ексклюзивних порід.

- Пасіка Миколи Гшовського — в с. Ангелівка дегустація меду і продуктів бджільництва, апітерапія (“сон на вуликах”), дегустація “Медаку” та ін.

- Коваль В. Гавриш  займається ковальством 10 років та зібрав музей місцевого реманенту у своєму цеху. Деяким експонатам понад 150-200 років.

Гірські пошуково-рятувальні служби ДСНС

Оскільки територія громади- переважно гірська місцевість та має доволі специфічні природно-кліматичні умови, а також використовується для активного туризму, наявність якісних рятувальних служб ДСНС та громадських рятувальників, їх кадрового та матеріального забезпечення, організації превентивних заходів, надзвичайно важливе, оскільки напряму впливає на життя та безпеку туристів. На території громади діє   гірська пошуково-рятувальна служба ДСНС розташована в с-щі Вигода.

Мережа готелів та відпочинкових комплексів

- Готель “Ялинка” с.Вишків (15 чол.)

- Готель “Затор” с.Вишків (10 чол.)

- База відпочинку “Велика Ведмедиця” (15 чол.)

- Тзов “Великий перевал ІФ” (50 чол.

- Готель “Шанс” смт. Вигода (20 чол.)

- ТВК “Гостинний двір ” - с. Шевченкове (12 чол.)

- База відпочинку “Бескид” — с. Мислівка (60 чол.)

- Готельно-відпочинковий комплекс “Ведмідь” - с. Мислівка (60 чол.)

- Маєток “12 місяців” - с. Мислівка (26 чол.)

- Лікувально- оздоровчий комплекс “Дружба” с. Новоселиця (420 чол.)

Мережа закладів торгівлі та харчування

Найбільша кількість цих закладів розташовані в місцях концентрації туристів. Переважно це кафе, бари, ресторани, піцерії — 24 шт.

1.6. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА СИТУАЦІЯ

Оцінка поточної фінансово-бюджетної ситуації Вигодської територіальної громади  дає змогу сформувати достатні ресурси для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищити ефективність використання бюджетних коштів.

Серед найбільших платників податків виділено ТзОВ «Уніплит», ТзОВ «Мілвуд», ТзОВ «Унібрук», ТзОВ «Сервісавто», ПАТ «Вигодський лісгосп».

Таблиця 26. Найбільші платники податків у громаді за 2020 р.

| № з/п | Назва | Сплачено ПДФО, грн | Акциз | Плата за землю, грн | Податок на нерухомість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОВ «Уніплит» | 6803311 | - | 2326734 | 105101 |
|  | ДП «Вигодське ЛГ» | 4803037 | - | 215324 | 69430 |

Таблиця 27. Податкові надходження до бюджету

| Показники | 2021 (сумарно), тис. грн |
| --- | --- |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 36570,0 |
| Плата за землю | 9500,0 |
| Акцизний збір | 1350,0 |
| Єдиний податок від юридичних осіб | 800,0 |
| Єдиний податок від фізичних осіб | 7218,6 |
| Податок на нерухоме майно | 1500,0 |
| Збір за використання лісових ресурсів | 14000,0 |
| Туристичний збір | 55,0 |
| Екологічний податок | 35,0 |
| Податкові надходження разом | 71028,6 |
| Неподаткові надходження разом | 1690,9 |
| Базова дотація | 14878,2 |
| Додаткова дотація | 2582,3 |
| Субвенції | 76913,8 |
| Всього | 167093,8 |

Рис. 26  Податкові надходження до бюджету

Бюджет Вигодської селищної ради на 2021 рік складає 167 093,8 тис. грн, з них загальний фонд – 165 602,8 тис.грн (власні доходи – 71 228,5  тис.грн, базова дотація – 14 878,2 тис. грн, субвенції з державного бюджету – 76 455,7 тис.грн, субвенції з

місцевого бюджету – 458,1 тис.грн.), спеціальний фонд 1 491,0 тис.грн (власні доходи –1491,0тис.грн).

Спеціальний фонд

2347,0 тис.грн

Рис. 27 Бюджет на 2021 рік

Таб. 28 Структура видатків бюджету Вигодської територіальної громади на 2021 рік

| Сфера надання | Сума, тис.грн |
| --- | --- |
| Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування | 17185,218 |
| Освіта | 120857,187 |
| Охорона здоров’я | 2446,5 |
| Соціальний захист і соціальне забезпечення | 300,0 |
| Культура | 14697,647 |
| Спорт | 1633,5 |
| Благоустрій | 7221,0 |
| Інші | 2752,748 |
| Разом | 167093,8 |

Рис. 28 Структура видатків бюджету Вигодської територіальної громади на 2021рік

Таб. 29  Доходи бюджету, млн. грн

| Показники | 2019 (сумарно) | 2020 (сумарно) | 2021 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибутковий податок з громадян/ Податок з доходів фізичних осіб | 30,0 | 27,8 | 36,6 |
| Єдиний податок(крім с/г виробників) | 5,1 | 5,4 | 8,0 |
| Єдиний податок від с/г виробників | - | - | - |
| Доходи від відчуження нерухомості та землі | - | 1,0 | - |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності | - | - | - |
| Плата за землю | 8,9 | 7,3 | 9,5 |
| Податок на нерухомість | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
| Акцизний збір | 0,6 | 0,8 | 1,4 |
| Інші місцеві податки та збори | 2,8 | 2,9 | 0,2 |
| Податкові надходження разом | 5,3 | 6,7 | 14,0 |
| Дохід від оренди комунального майна | - | - | - |
| інше | - | - | - |

Таб. 30    Доходи  бюджету на одного мешканця, тис. грн

| Регіони | Податок на доходи фізичних осіб | Єдиний податок | Місцеві податки та збори | Плата (податок) за землю | Податкові надходження разом | Дохід від оренди комунального майна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громада | 1,56 | 0,27 | 0,46 | 0,15 | 2,44 | - |

Таб. 31    Перелік та вартість реалізованих в межах території ОТГ проектів за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів чи Державного фонду регіонального розвитку

| № | Назва | Рік | Сума, тис.грн | Коментар(що досягнуто завдяки проекту) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання медичного обладнання для НКП «Вигодська багатопрофільна лікарня» | 2020 | 2794,84 | Придбано рентгенівський діагностичний комлекс з цифровою обробкою зображення на 2 робочі місця |

Електропостачання

Таб. 32 Електропостачання

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж, км- всього | 573,025 | 573,025 | 573,025 | 573,435 | 573,006 |
| Протяжність мереж,км-0,4 кВ | 462,1 | 462,1 | 462,1 | 462,83 | 463,081 |
| Протяжність мереж,км-10 кВ | 110,925 | 110,925 | 110,925 | 111,605 | 111,925 |
| Споживання електроенергії, МВт*год - всього | 43253 | 45109 | 46081 | 45823 | 41814 |
| Споживання електроенергії, МВт*год - населення | 11217 | 11329 | 11697 | 11745 | 12363 |
| Споживання електроенергії, МВт*год - підприємства | 32036 | 33780 | 34384 | 34078 | 29451 |
| Проектна потужність, МВт | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |

Рис. 29 Споживання електроенергії

Газопостачання

Таб.33 Газопостачання

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж, км | 137.233 | 137.233 | 137.233 | 137.233 | 137.184 |  |
| Споживання газу , тис. м3 в тому числі: | 1523.389 | 4777.757 | 4500.655 | 3505.321 | 3637.778 |  |
| населення | 1320.854 | 4077.238 | 3608.415 | 2942.074 | 3032.918 |  |
| промисловісь | 202.535 | 700.519 | 892.24 | 563.247 | 604.86 |  |
| проектна потужність | не регламентується |  |  |  |  |  |

Рис. 30 Споживання газу

Водопостачання    та     водовідведення

Таб. 34 Водопостачання та водовідведення

| Показники | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність мереж водопостачання, км ( разом з підвісним водопроводом) Всього: | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,4 | 13,4 |
| Протяжність мереж водопостачання, км ( разом з підвісним водопроводом) смт. Вигода | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 11,3 |
| Протяжність мереж водопостачання, км ( разом з підвісним водопроводом) с. Новоселиця | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Протяжність мереж водовідведення, км Всього: | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Протяжність мереж водовідведення, км смт. Вигода | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Протяжність мереж водовідведення, км «Вигодська спеціальна школа» | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Споживання питної води, тис. м3 – всього, у тому числі: | 128,8 | 106,5 | 107,9 | 64,2 | 64,4 |
| - населення смт.Вигода | 44,7 | 46,6 | 46,3 | 43,8 | 44,6 |
| - населення с.Новоселиця | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| - підприємства смт.Вигода | 7,0 | 6,8 | 6,1 | 5,3 | 5,1 |
| підприємства с.Новоселиця | 73,0 | 49,0 | 51,0 | 10,0 | 9,2 |
| підприємства с. Пациків | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 |

Примітки:

Мережа водопостачання смт.Вигода та с. Новоселиця Долинським  ВУВКГ обслуговується тільки підвідний водопровід , насосна станція та частина мірежі по селищу (разом - 7,85 км)

Мережа водовідведення селища та спецшколи Долинським ВУВКГ не обслуговується

1.7.  Інвестиційна та зовнішньо-економічна діяльність Вигодської територіальної громади

Необхідною передумовою для забезпечення добробуту Вигодської територіальної громади, комфорту її мешканців та відвідувачів є розбудова сучасної інфраструктури, що задовольняє потреби бізнесу та споживачів. У свою чергу це передбачає раціональне планування та забудову території, розумне використання земель, що засновані на вірному визначенні пріоритетних для місцевого розвитку сфер, а для цього необхідно проведення інвентаризації вільних земель та будівель (споруд, приміщень), що можуть використовуватись для підприємницької діяльності, актуалізація містобудівної та землевпорядної документації задля відображення потреб місцевого розвитку (оновлення генеральних планів тощо), а також підготувати земельні ділянки для надання під об’єкти туристичної інфраструктури

Заходи в рамках даної цілі передбачають організація та проведення конкурсів інвестиційних проектів для їх подальшої реалізації на території сільської ради.

Постійно оновлюється база даних вільних виробничих площ, земельних ділянок та інвестиційних проектів. Зібрана інформація розміщується на сайтах районної та обласної державних адміністрацій.

З метою налагодження нових зв’язків з інвесторами відділом торгівлі, інвестицій і туризму розповсюджується інформація серед зацікавлених суб’єктів господарської діяльності про проведення виставково-ярмаркових заходів.

Пріоритетне місце в інвестуванні економіки громади належить країнам Європейського Союзу, з них основними залишаються нерезиденти сусідньої Польщі. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є підприємства агро-, переробної промисловості та туризм.

“Мале Карпатське коло”

09 грудня 2019 року голови Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької  областей підписали меморандум про співпрацю для реалізації ініціатив «Мале Карпатське коло», яке дасть можливість закільцювати туристичну мережу та інфраструктуру, зробити український туризм доступнішим як для внутрішнього туриста, так і для міжнародного. Для його розбудови облдержадміністрація реалізовує проєкти з капітального ремонту та будівництва нових доріг. У 2023 році, за словами інвестора, вже повинні запрацювати перші готелі, витяги й інша туристична інфраструктура. «Мале Карпатське коло» - проєкт, який у найближчому майбутньому об’єднає курортні та туристичні центри трьох областей. Серед ключових центрів з львівського боку – Славське, Рожанка (Верхня і Нижня), Сколе та Плай, із боку Закарпаття – Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я, а з Івано-Франківського – Вигода, Вишків і Буковель. Окрім доріг місцевого значення, у рамках реалізації проєкту «Мале Карпатське коло» буде відремонтовано та збудовано 75,5 км доріг загального користування державного значення Львівщини. Зокрема, М-06 Київ – Чоп – 51,5 км та Т-14-24 Сколе – Славське – 24 км. Окрім цього, заплановане відновлення 37-и мостових переходів.

“Субрегіон Бойківське коло”

Представниками місцевого самоврядування Славської ОТГ Львівської області, селища Вигода та міста Долина Івано-Франківської області з метою координації співробітництва задля розвитку спільного економічного розвитку ще 14 грудня 2018 р. було підписано Меморандум, який став відправною точкою для створення субрегіонального об’єднання та подальшого співробітництва та розвитку цих громад.

Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розбудові місцевої/ регіональної економіки та розвитку туризму карпатського субрегіону – сусідніх прилеглих територій, що розташовані на межі Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей, шляхом посилення міжрегіональної співпраці та координації зусиль місцевої влади, бізнесу і громадського сектору.

“S p a c e s”

3березня 2020 року освітня платформа CANactions School (Київ, Україна) у партнерстві з Heritas Foundation (Сібіу, Румунія) реалізує освітню програму «SPACES. Просторове планування для доступності, співробітництва та економічної сталості». Програма SPACES працює з групою шести сусідніх територіальних громад у Івано-Франківській області і концентрує увагу на питаннях співробітництва та координації спільних дій для підвищення доступності послуг та економічного зростання території.

Мультидисциплінарна команда учасників/ць програми, які мають досвід у просторовому плануванні, спільно з представниками/цями органів місцевого самоврядування розробили субрегіональну «Концепцію узгоджених дій» для Вигодської ТГ, Долинської ТГ, Брошнів-Осадської ТГ, Витвицької ТГ, Спаської ТГ, Дубівської ТГ.

Проєкт відбувається за грантової підтримки Європейського союзу за програмою «Дім Європи» і Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти.

Перелік проблемних питань громади:

- незадовільний стан доріг місцевого та комунального значення  та  мостів на дорогах місцевого значення

- неукріплені береги річок Свіча та Мізунка та необхідність проведення руслоочисніх робіт

- відсутність  підключення деяких населених пунктів до мережі водопостачання та водовідведення (протипаводкові заходи) та неналежний стан існуючих систем.

- відсутність поженжного автомобіля в МПО в с. Шевенкове

  - відсутність матеріально – технічного обладнання в сфері медицини, благоустрій території, заміна системи опалення

- відсутність медичного обладнання у ФАПах т амбулаторіях

- низька спортивна інвентаризація шкіл

- відсутність місць для рекреації та відпочинку, брак атракцій та розваг. (необлаштовані публічні простори в селах)

- відсутність системи роздільного збору ТПВ

- недостатня кількість місць в закладах дошкільної освіти

- відсутність майданчиків зі штучним покриттям

- віддсутність НВК в с. Новоселиця

- недрстатня кількість шкільних автобусів для довезення дітей

- відсутність матеріально- технічного блаштування відділень ЦНАП ( у деяких віддалених точках)

  - недосконала та неуніфікована система навігації, знакування та маркування.

  - відсутність належного маркетингу території (бренду, промоції, ТІЦ, інформації про територію і т. п.)

- неналежний стан благоустрою та облаштування туристичних об’єктів

- відсутність вуличного освітлення в населених пунктах

- відсутність комунальної техніки(екскаватори, снігоочисної техніки, сміттєвозів, автомобіля з вишкою для облуговування вуличного освітлення та комунальних

потреб)

ІІ. ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

Для досягнення мети Плану соціально-економічного розвитку Вигодської територіальної громади визначено пріоритети, цілі, а також завдання, необхідні для виконання.

Таблиця 16. Основні пріоритети  розвитку, цілі  та завдання

Вигодської територіальної громади

| Основні пріоритети | Цілі реалізації пріоритетів | Завдання |
| --- | --- | --- |
| Комфортні умови для проживання | 1.1. Створення комфортних та безпечних умов проживання на території громади | 1.1.1. Підвищення якості та доступності медичних послуг: будівництво, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я; 1.1.2. Підвищення якості та доступності освітніх послуг: будівництво, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти; 1.1.3. Поліпшення житлових умов населення, облаштування місць для відпочинку людей, дитячих та спортивних майданчиків 1.1.4. Розвиток спортивної інфраструктури громади; 1.1.5. Вдосконалення системи надання соціальних послуг; розвиток якісного інклюзивного середовища; створення безбар’єрного простору 1.1.6. Забезпечення цивільного захисту населення. |
|  | 1.2. Покращення стану дорожнього покриття | 1.2.1. Поточний та капітальний ремонт доріг 1.2.2. Розвиток придорожньої інфраструктури, в тому числі для людей з інвалідністю. 1.2.3.Ремонт та будівництво мостів |
|  | 1.3. Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища | 1.3.1. Створення ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами 1.3.2. Підвищення екологічної культури 1.3.3. Берегоукріплення річок 1.3.4 Зменшення забруднення водних об’єктів та ґрунтів, покращення санітарного та екологічного стану населених пунктів; 1.3.5. Розробка, підтримка та впровадження проектів водопостачання та водовідведення 1.3.6. Збереження та розширення природних територій та об’єктів природно- заповідного фонду, відновлення лісів. |
| Добре урядування та соціально-активні жителі | 2.1. Створення ефективної системи врядування та соціальної активності населення | 2.1.1. Підтримка місцевих ініціатив та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування 2.1.2. Створення молодіжних рад 2.1.3. Соціальний захист населення |
|  | 2.2. Забезпечення енергетичної самодостатності регіону | 2.3.1. Моніторинг та аналіз витрат на енергоносії бюджетних установ 2.3.2. Підтримка альтернативної енергетики 2.3.3.Формування енергоефективного суспільства |
| 3. Зростання місцевої економіки та залучення інвестицій | 3.1. Розвиток інноваційної складової видів економічної діяльності зі значним потенціалом (у сфері деревообробки, хімічної промисловості, агропромислового комплексу, креативних індустрій тощо) | 3.1.1. Підготовка та супровід інвестиційних проєктів 3.1.2. Підвищення інвестиційної привабливості та міжнародна промоція регіону; 3.1.3. Розвиток малого і середнього підприємництва, в тому числі ініціатив людей з обмеженою фізичною спроможністю та молоді (кластери, науково-технологічні парки, мережі, хаби та інші); |
|  | 3.2. Стимулювання економічного розвитку громади | 3.2.1. Розвиток фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, виробництва органічної сільськогосподарської продукції; 3.2.2. Розвиток та технологічне переоснащення підприємств сільсько - господарського виробництва, створення інфраструктури для зберігання, сортування та переробки сільгосппродукції; |
|  | 3.3. Розвиток туристично-рекреаційної сфери та маркетингу туристичного потенціалу | 3.3.1. Розвиток туристичної інфраструктури, у тому числі мережі туристичної навігації; розвиток курортно-рекреаційних територій, створення нових та підтримка наявних туристичних атракцій і продуктів; 3.2.2. Просування місцевих туристичних локацій, атракцій і продуктів; проведення фестивалів, форумів, конференцій, тренінгів тощо. |

Механізмами реалізації даних завдань стануть програми та проєкти, створені для розвитку Вигодської територіальної громади згідно визначених пріоритетів.

Перспективним на територіях гірських районів є нарощення виробничих потужностей, підвищення доданої вартості на підприємствах деревообробного комплексу (ТОВ «Уніплит», ТОВ «Мілвуд», ТОВ «Інтер’єр», ТОВ «ТС- Партнер») та розвиток виробництва пресованих бетонних виробів на ТОВ «Унібрук»

2.1. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ ВИГОДСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № п/п | Назва проєкту |
| --- | --- |
|  | смт.Вигода |
|  | Капітальний ремонт та встановлення системи вуличного освітлення по вул.Лісова, вул.Зелена, вул.Сагайдачного, вул. Дружби, вул.Верховинця, вул.Винниченка, вул.Заводська |
|  | Встановлення LED-світильників по вул. Драгоманова |
|  | Ремонт автодороги Р-21 Долина-Хуст |
|  | Облаштування острівця безпеки на перехресті доріг Вигода, Шевченкове, Старий Мізунь |
|  | Ремонт дороги (асфальтування-250м/п) по вул.Заводська |
|  | Брукування дороги (2400м2) по вул. Заводська |
|  | Облаштування пішохідних тротуарів (700м2) по Д.Галицького |
|  | Реконструкція (асфальтування) по вул. Молодіжна |
|  | Асфальтування по вул. Пришкільна |
|  | Капітальний ремонт дороги від повороту з вул.Д.Галицького до нижнього складу ДП «Вигодське лісове господарство» в сторону с. Новоселиця |
|  | Брукування по вул. В.Стуса, вул. Л.Українки |
|  | Асфальтування по вул.Пришкільна, капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Б.Хмельницького |
|  | Ремонт доріг (асфальтування) по вул.Сагайдачного, вул.Зелена, вул. Лісова, вул.Верховинця |
|  | Облаштування польової дороги (асфальтування) між двома кладовищами |
|  | Облаштування проїзної дороги між будинками №46,44,42 по вул. І. Франка |
|  | Влаштування паркомісць біля будинку №39 по вул. І.Франка |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Вигодської музичної школи |
|  | Капітальний ремонт та ремонт фасаду Будинку культури (перший поверх) |
|  | Перенесення стелли з центру в парк до братських могил |
|  | Встановлення урн для збору сміття по вул.В.Стусата вул.І.Франка |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів Вигодського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт роздягальні Вигодського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Вигодського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Утеплення фасаду школи та верхнього поверху Вигодського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Поточний ремонт тиру у поверху Вигодського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт площі у Вигодському ліцеї Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт ігрових площадок у Вигодському закладі дошкільної освіти (ясла-садочок) “Дзвіночок” Вигодської селищної ради із заміною ігрових павільйонів та дитячих майданчиків |
|  | Утеплення фасаду будівлі Вигодського закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) “Дзвіночок” Вигодської селищної ради |
|  | Придбання електроплит та заміна електромережі Вигодського закладу дошкільної освіти (ясла-садочок) «Дзвіночок» Вигодської селищної ради |
|  | Облаштування автостоянки по вул. Д.Галицького,45 |
|  | Капітальний ремонт огорожі біля Вигодського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Облаштування стоянки біля кладовища, проведення благоустрою кладовища з влаштуванням проїзду на його території |
|  | с. Пациків |
|  | Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Т.Шевченка, О.Довбуша, І.Мазепи, вул.Дружби (в районі «Мілвуд») зі встановленням енергозберігаючих ламп |
|  | Поточний ремонт дороги по вул. І. Мазепи, вул. О.Довбуша (влаштування щебеневого покриття) |
|  | Влаштування пішохідної доріжки, що сполучає вул. Дружби та вул. Шевченка через стадіон |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Дружби, вул.Кузіва, вул.М.Грушевського |
|  | Берегоукріплення на річці Свіча, урочище «Угорі», капітальні роботи по водовідведеннюв урочищі Підмочар |
|  | Облашування струмків по вул. Кузіва (встановлення труби d=500мм; l=6м) та по вул. Дружби (встановлення труби d=300мм;l=7м) |
|  | Ремонт містка через потічок, що з’єднує вул.Дружби та М.Грушевського |
|  | Поточний ремонт клубу (заміна підлоги площею 180 кв2, вхідних та міжкімнатних дверей в кількості 5 шт., придбання крісел в кількості 150 шт.) |
|  | Благоустрій прилеглої території клубу (загальна площа 400 м2) |
|  | Благоустрій кладовища та прилеглої території (загальна площа 400 м2) |
|  | Благоустрій стадіону «Надія» (заміна воріт, лавок, стендів та ін |
|  | с. Новоселиця |
|  | Поточний ремонт дорожного покриття по вул.Грушевського, вул.Шевченка, вул.Кобринської, вул.Українки, вул.Франка |
|  | Капітальний ремонт місцевої дороги Вигода-Підбереж |
|  | Прочищення водовідвідних каналів та поглиблення русел потічків |
|  | Берегоукріплення р.Свіча в ур.Луги |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти |
|  | Облашкування дитячого майданчика по вул.Кобринської |
|  | Будівництво амбулаторії |
|  | Будівництво початкової школи |
|  | Облаштування стоянки біля кладовища, проведення благоустрою території кладовища |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення |
|  | с. Кропивник |
|  | Встановлення вуличного освітлення |
|  | Виготовлення проектної документації берегоукріплення потоків Монастирський, Крайний, Чертіж (під Кливка) |
|  | Облаштування системи водовідведення по вул. Садлва, вул. І. Франка, вул. Січових Стрільців |
|  | Газифікація с.Кропивник (введення в експлуатацію газопроводу) |
|  | Заміна системи опалення Кропивницької гімназії імені М. Тимочка Вигодської селищної ради |
|  | Завершення робіт по системі водопостачання Кропивницької гімназії імені М. Тимочка Вигодської селищної ради |
|  | Закупівля лотків для організації ливневих вод по вул.Садова, вул. Січових Стрільців |
|  | Завершення робіт по теплозбереженню Кропивницької гімназії імені М. Тимочка Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт будинку культури |
|  | Проведення робіт по теплозбереженню сільської бібліотеки |
|  | Будівництво сільського стадіону в с.Кропивник в урочищі «Млаки» |
|  | Капітальний ремонт історичного музею в приміщенні селищної ради |
|  | с. Старий Мізунь |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення |
|  | Капітальний ремонт поверхневого покриття центральної дороги на відрізку с.Старий Мізунь - центр села Кропивник (1,7 км), ремонт бокових вулиць та польових доріг (засипка гравієм, копання канав) |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Січових Стрільців, вул. Верховинця, вул. Карпатська, вул. Зелена, вул. Брідок, вул.Кропивнянська |
|  | Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Н.Яремчука (з облаштуванням освітлення), вул. І.Миколайчука |
|  | Капітальний ремонт дороги до кладовища (250 м) |
|  | Виготовлення проектної документації на берегоукріплення потоків Дядич, Сірка, Кропивник, в урочищах Горішній кінець (міст на Бори), Замлинівка |
|  | Заміна теплотраси, ремонт каналізаціної системи, електромережі спортивного та актового залів Старомізунського ліцею імені Василя Верховинця |
|  | Нове будівництво спортивного майданчика на території Старомізунського ліцею імені Василя Верховинця Верховинця Вигодської селищної ради |
|  | Влаштування місця зупинки і стоянки для шкільного автобуса в Стромізунському ліцеї імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради |
|  | Влаштування бруківкою шкільного подвір’я Стромізунського ліцею імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради |
|  | Забезпечення медичним обладнанням та устаткуванням КНП "Вигодська міська багатопрофільна лікарня" |
|  | Перекриття даху та ремонт фасаду приміщення ФАП та відділення поштового зв’язку |
|  | Капітальний ремонт Старомізунського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Журавлик” Вигодської селищної ради |
|  | с. Новий Мізунь |
|  | Встановлення освітлення частини вул.Ровенька, вул. Мочар |
|  | Капітальний ремонт комунальної дороги вул. Центральна, вул. Зелена, вул. Мочар (щебеневе покриття) |
|  | Капітальний ремонт дороги смт.Вигода – с.Новий Мізунь |
|  | Капітальний ремонт дороги (від моста до санаторіїв-профілакторіїв) |
|  | Ремонт дорожнього полотна, яке з’єднує с. Новий Мізунь - с. Пшеничник (ур. Вичівка), ремонт дорожнього полотна, яке веде до кладовищ |
|  | Профілювання дорожнього полотна (поза межами населеного пункту), яка веде до бункера Роберта |
|  | Виготовлення проектної документації та проведення берегоукріплення річки Мізунька (дорога до свердловини №8-Г), завершення робіт по берегоукріпленню потоків Сірки та Дядич |
|  | Проведення розчищення потічка в урочищі Мочар |
|  | Ремонт внутрішніх приміщень з облаштуванням санвузла, харчоблоку в Новомізунській початковій школі Вигодської селищної ради |
|  | Ремонт димоходу та закупівля циркуляційного насосу для Новомізунської початкової школи Вигодської селищної ради |
|  | Облаштування спортивного майданчика біля Новомізунської початкової школи Вигодської селищної ради |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти |
|  | Облагородження території старого німецького кладовища |
|  | Доукомплектування матеріально-технічної бази бібліотеки (придбання комп'ютера, принтера, дитячої літератури, крісел, робочих столів) |
|  | Капітальний ремонт фасаду клубу |
|  | Перекриття даху, встановлення вхідних та міжкімнатних дверей, підведення центрального водопостачання та капітальний ремонт приміщення ФАП |
|  | Облаштування громадських вбиралень по вул. Ровенька (біля підвісного моста) та біля водоспаду в Бистрівському лісництві |
|  | с. Новошин |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення |
|  | Капітальний ремонт доріг по вул.Січових Стрільців, вул.Івана-Франка, вул.Зелена, вул. Шевченка, вул.Дядич |
|  | Поточний ремонт дорожного покриття |
|  | Капітальний ремонт дороги Новошин-Пшеничник |
|  | Берегоукріплення по вул. Д.Галицького (від потічка, що тече через село) |
|  | Заміна вікон та дверей в адмінбудівлі |
|  | Заміна котла в адмінбудівлі |
|  | Капітальний ремонт сільського клубу |
|  | Капітальний ремонт будівлі Новошинської гімназії Вигодської селищної ради та облаштування території бруківкою |
|  | с. Пшеничник |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення |
|  | Нове будівництво берегозакріплюючих споруд на потоці Джерело |
|  | Укріплення берега по вул. Л.Українки |
|  | Придбання та встановлення спортивного майданчика зі штучним покриттям |
|  | Реконструкція футбольного поля |
|  | Заміна даху корпусу закладу дошкільної освіти Пшеничниківської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт сільського клубу |
|  | Розробка генерального плану |
|  | Заміна водостічної труби та укріплення на повороті по вул. Шевченка |
|  | с.Шевченкове |
|  | Продовження проведення капітального ремонту доріг |
|  | Проведення врегулювання русла ріки Свіча |
|  | Проведення ремонту моста в урочище Заріка |
|  | Завершення будівництва нового клубу |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти |
|  | Капітальний ремонт даху та внутрішніх санвузлів Шевченківського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Продовження ремонту приміщення амбулаторії |
|  | с.Підліски |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення |
|  | Капітальний ремонт дороги протяжністю 1,7 км сполученням Шевченково- Підліски |
|  | Поточний ремонт вул. Лани, вул. Незазежність (вирівнювання з підсипкою щебенового покриття, копання канав) |
|  | Проведення берегоукріплення потічка Нягринець по вул. Потоки |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти |
|  | Будівництво каналізаційної системи |
|  | Проведення благоустрою дитячого майданчика та прилеглої території, створення місць для парковки |
|  | Проведення благоустрою біля символічної могили загиблим воїнам УПА (заміна огорожі, брукування доріжки) |
|  | Проведення ремонту внутрішнього освітлення примішення зали клубу, заміна покрівлі даху, заміна дверей аварійного входу в клубі |
|  | Капітальний ремонт даху церкви «Введення Пресвятої Богородиці в Храм» |
|  | Благоустрій закритого кладовища, з похованням колишніх чеських поселень на території |
|  | Капітальний ремонт Підлісківської гімназії Вигодської селищної ради (заміна підлоги у класах та коридорі, заміна системи опалення, поточний ремонт стелі коридору, фасаду будинку вчителя, перекриття другої частини даху, заміна вікон у котельні, заміна ринв) |
|  | с. Лолин |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення по вул. І.Франка |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти |
|  | Берегоукріплення струмка Сировичинець протяжністю 100 м (біля будинків вул. І.Франка, 76-86), ремонт вулиці Берег з влаштуванням стічних канав |
|  | Заміна системи опалення та покриття спортивного майданчика Лолинської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Будівництво спортивного залу Лолинської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Утеплення фасаду Лолинської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт вулиці І. Франка |
|  | Влаштування внутрішнього санвузла в корпусі № 2 Лолинської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Влаштування вуличного освітлення на вул. Широка дорога, вул.Липова, вул.Спортивна, вул.Молодіжна, бічна вул. І.Франка |
|  | Ремонт бічних доріг (вирівнювання з підсипкою щебеновим покриттям, копання канав) |
|  | Ремонт польових доріг (вигони) |
|  | Будівництво каналізаційної системи |
|  | с.Ангелівка |
|  | Влаштування вуличного освітлення вздовж вул. Є.Коновальця |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул.Є.Коновальця |
|  | Проведення водопостачання до ФАП, забезпечення ФАП медичним обладнанням та меблями |
|  | Капітальний ремонт приміщення клубу з заміною покрівлі та встановленням зливних ринв водостоку |
|  | с.Максимівка |
|  | Проведення освітлення по вул. Зелена, вул. Берегова- 2, вул. Космонавтів |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Зелена, вул. Берегова, вул. Берегова-2 |
|  | Берегоукріплення р.Свіча в ур.Луги |
|  | Проведення розчищення потічка в Серовичащі |
|  | Проведення капітального ремонту приміщення клубу з перекриттям покрівлі, встановлення зливних ринв та облаштування водостоку у клубі |
|  | Проведення перекриття даху, будівництво внутрішніх санвузлів, капітальний ремонт з утепленням фасаду філії Лолинської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Облаштування та благоустрій території навколо пам’ятника Т.Шевченку |
|  | Облаштування твердим покриттям подвір’я та встановлення водовідведення в філії Лолинської гімназії Вигодської селищної ради та клубу |
|  | Підведення системи водопостачання, заміна покрівлі, перемурування пічного опалення, придбання м’якого інвентаря та медичного устаткування для ФАПу |
|  | с.Ілемня |
|  | Капітальний ремонт системи вуличного освітлення по вул. Чорновола та вул. Княжій, встановлення додаткових ліхтарів по вул. Дружби |
|  | Виготовлення документації та введення в експлуатацію дороги Лолин-Ілемня, та встановлення снігозахисних споруд, відновлення автобусного сполучення |
|  | Ремонт автомобільної дороги Луги-Ілемня та встановлення снігозахисних споруд (переносні сітки, щити тощо) на даній ділянці дороги. |
|  | Ремонт дороги по вул. Дружби , вул. Шевченка |
|  | Проведення руслоочисних робіт та зміцнення берегоукріплення потічка |
|  | Відновлення моста на автомобільній дорозі Луги- Ілемня |
|  | Розчистка русла та проведення берегоукріплення Безіменного струмка |
|  | Заміна теплотраси, встановлення огорожі, влаштування внутрішніх санвузлів в Ілемнянському ліцеї Вигодської селищної ради |
|  | Перекриття даху Ілемнянського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Перекриття даху Ілемнянського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Перлина Карпат» Вигодської селищної ради |
|  | Відкриття аптечного пункту |
|  | Влаштування автобусної зупинки (біля с/р) |
|  | Встановлення опалювальних приладів в Народному домі, обладнання приміщення для занять танцями |
|  | Влаштування огорожі ФАПу та відновлення входу |
|  | Влаштування опалення в Народному домі (придбання електроконвекторів), придбання музичної апаратури |
|  | Заміна вікон в сільській бібліотеці |
|  | с.Мислівка |
|  | Проведення берегоукріплення русла р.Ільниця |
|  | Встановлення трансформатора по вул. Молодіжна |
|  | Проведення водопостачання до ФАП, забезпечення ФАП медичним обладнанням та меблями |
|  | с.Сенечів |
|  | Капітальний ремонт освітлення по вул.Центральна |
|  | Капітальний ремонт комунальної дороги по вул.Річанська, вул. Центральна, вул. Дзворянська |
|  | Берегоукріплення по вул. Річанська |
|  | Капітальний ремонт моста до Сенечівської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Прочищення канав по вул. Річанська, вул. Цетральна |
|  | Заміна снігозатримувачів та ринви в клубі |
|  | Виготовлення проектно-технічної документації та будівництво спортзалу Сенечівської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Облаштування спортивного майданчика для молоді (волейбольна площадка, турніки, тренажери) |
|  | Оздоблення фасаду клубу |
|  | Утеплення фасаду Сенечівської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | Заміна медичного обладнання ФАПу №1 та ФАПу №2 |
|  | Облаштування громадської вбиральні |
|  | Ремонт пішохідного містка біля Сенечівської гімназії Вигодської селищної ради |
|  | с.Вишків |
|  | Будівницво паливної котельні та встановлення котла в клубі |
|  | Закінчення будівництва другої черги Вишківського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Будівництво закладу дошкільної освіти |
|  | Капітальний ремонт пансіону Вишківського ліцею Вигодської селищної ради |
|  | Капітальний ремонт сільського клубу |
|  | Закінчення реконструкції 3 поверху адмінбудинку |
|  | Будівництво лікарської амбулаторії |
|  | Влаштування громадської вбиральні |
|  | Забезпечення Вишківської АЗПСМ медичним обладнанням |
|  | Розвиток зеленого туризму в Вигодській територіальний громаді |
|  | Придбання комунальної спецтехніки |
|  | Придбання контейнерів для сміття |

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 рік

- Комплексна Програма розвитку освіти Вигодської селищної ради на 2020 – 2023 роки -  Рішення від  26.02.2021 № 105-4/2021.

- Програма інформатизації відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради на 2020 – 2021 роки- Рішення від 24.10.2019р. № 278-11/2019.

- Програма забезпечення пільгового перевезення учнів, які проживають на території населених пунктів Вигодської селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямку на 2019 – 2021 роки- Рішення від 21.11.2019р № 370-11/2019.

- Програма підтримки Релігійних громад, що розташовані на території Вигодської селищної ради на 2019 – 2022 роки – Рішення від 21.11.2019р № 364-11/2019

- Програма асоційованого членства Вигодської селищної ради а Асоціації міст України на 2021-2022 рр.- Рішення від 24.12.2020р. № 48-2/2020.

- Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021 рік - Рішення від 24.12.2020р. № 49-2/2021.

- Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на 2021 рік- Рішення від  26.02.2021 № 104-4/2021.

- Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства  «Вигодська міська багатопрофільна лікарня» Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 2021 рік - Рішення від 24.12.2020р. № 50-2/2023.

- Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021 рік – Рішення  24.12.2020  №49-2/2020.

- Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вигодської селищної ради на 2021 рік - Рішення від 24.12.2020р. № 51-2/2024.

- Програма соціального захисту та підтримки населення Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки- рішення від  26.02.2021 № 103-4/2021

13. Програма “Молодіжна політика Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки”- Рішення від  11.03.2021 № 115-4/2021.

14. Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки- Рішення від  11.03.2021 № 116-4/2021.

15. Програма підтримки учасників бойових дій АТО/ООС, сімей загиблих учасників бойових дій – Рішення №422-13/2019 від 20.12.2019 р.

16. Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки - рішення від  11.03.2021 № 117-4/2021.

17. Програма запобігання виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності пошуковорятувального відділення (смт. Вигода) 2-ї СПРГ СПРЧ АРЗ СР на 2021-2025 роки – Рішення  від  11.03.2021 № 118-4/2021.

18. Програма розвитку туризму Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки- Рішення  від  26.02.2021 № 105-4/2021.

19. Комплексна програма розвитку культури Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки - Рішення  від  11.03.2021 № 119-4/2021.

20. Програма розвитку місцевого самоврядування  Вигодської територіальної  громади на 2021-2025 роки- Рішення  від  11.03.2021 № 120-4/2021.

21. Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки- Рішення від  26.02.2021 № 106-4/2021.

22. Програма водопостачання та водовідведення Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки- Рішення від 26.02.2021№  -4/2021.

23. Програма підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають в складних життєих обставинах Вигодської територіальної громади на 2021-2025 роки-  Рішення від  11.03.2021 № 121-4/2021.

24. Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки- Рішення від  11.03.2021 № 120-4/2021.

25. Програма інформатизації відділу культури Вигодської селищної ради на 2020-2021роки - Рішення від 27.02.2020 №472-15/2020.

26. Програма профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2025 роки – Рішення  від 22.04.2021 № 276-5/2021.

2.3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ВИГОДСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2021 РІК

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, проектів розвитку Вигодської територіальної громади, у тому числі за рахунок:

- коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку ДФРР, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природо-охоронних заходів на об’єктах комунальної власності);

- коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів селищної  ради;

- кошти проектів та програм МТД;

- кошти обласного бюджету Івано-Франківської обласної ради;

- коштів інших джерел, незаборонених законодавством України.

2.4. МОНІТОРИНГ ТА ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Моніторинг досягнення основних пріоритетів здійснюватиметься відповідно до таких визначених пріоритетів:

- Комфортні умови для проживання.

- Добре урядуванням та соціально-активні жителі.

- Зростанням місцевої економіки та залучення інвестицій.

Крім цього, моніторинг буде здійснюватись на основі наступних індикаторів:

- формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців;

- поліпшення торговельно-побутового обслуговування населення;

- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

- кількість проведених спортивних заходів;

- кількість проведених мистецьких заходів;

- кількість людей, що отримують соціальні послуги;

- кількість отримувачів адміністративних послуг;

- кількість відремонтованих, реконструйованих та новостворених об’єктів  інфраструктури;

- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;

- поліпшення благоустрою населених пунктів;

- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;

- обсяг економії енергоресурсів;

-  зменшення рівня  безробіття;

- проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;

- активізація робіт з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану. Моніторинг проводиться за підсумками року та здійснюється виконавчим комітетом Вигодської селищної ради. Результати моніторингу будуть оприлюднені на офіційному сайті.